岳阳县委组织部2020年专项支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：党员培训

项目单位：中共岳阳县委组织部

主管部门：中共岳阳县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 党建办 | | | | | | 联系电话 | | 7623913 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县党群服务中心 | | | | | | 邮  编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年1月起至2020年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 75 | | 实际到位资金  （万元） | 75 | | | 实际支出  （万元） | | | 75 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 75 | | 县财政 | 75 | | | 县财政 | | | 75 | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 党员培训往返车费 | | | | 2400 | | 2020年01月02号凭证 | | | | |  | | |
| 党员教育站点设备维修 | | | | 4850 | | 2020年01月03号凭证 | | | | |  | | |
| 党群服务中心办公用品 | | | | 9761 | | 2020年01月04号凭证 | | | | |  | | |
| 县委党校国有资源使用 | | | | 68885 | | 2020年01月06号凭证 | | | | |  | | |
| 主题教育用车费用 | | | | 33830 | | 2020年01月07号凭证 | | | | |  | | |
| 主题教育印刷费 | | | | 28950 | | 2020年01月11号凭证 | | | | |  | | |
| 主题教育书籍翻印费 | | | | 53000 | | 2020年01月22号凭证 | | | | |  | | |
| 主题教育文印资料费 | | | | 21000 | | 2020年01月24号凭证 | | | | |  | | |
| 拨付党员教育费用 | | | | 354654 | | 2020年01月45号凭证 | | | | |  | | |
| 主题竞赛会场费；用 | | | | 30000 | | 2020年01月55号凭证 | | | | |  | | |
| 两新电脑耗材 | | | | 2360 | | 2020年01月60号凭证 | | | | |  | | |
| 党建电脑耗材 | | | | 25970 | | 2020年04月03号凭证 | | | | |  | | |
| 主题教育公车服务费 | | | | 22180 | | 2020年06月04号凭证 | | | | |  | | |
| 党建用车结算费 | | | | 8430 | | 2020年07月10号凭证 | | | | |  | | |
| 资料费 | | | | 26970 | | 2020年09月10号凭证 | | | | |  | | |
| 印刷费 | | | | 33160 | | 2020年09月15号凭证 | | | | |  | | |
| 村书记培训视频线路架设 | | | | 23600 | | 2020年09月28号凭证 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **750000** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1、提高党员党性修养；  2、提高党员理论素养；  3、提高党员能力水平。 | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 举办三期党员培训班 | | | 3 | | 100% | | |
| 举办两期异地培训班 | | | 2 | | 100% | | |
| 质量指标 | | 按省市党员培训要求规范培训、按照县委常委会年初党员培训安排完成2期异地培训 | | | 2 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 2020年底前完成三期党员培训、两期异地培训 | | | 2 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | 100% | | 50万元 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 提高党员整体素质与水平 | | | 效益明显 | | 效益明显 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度100%；社会公众满意度100% | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98.50 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 江新德 | | | 组织部副部长 | | | | 县委组织部 | | | | 江新德 | | |
| 胡朋 | | | 组织部办公室主任 | | | | 县委组织部 | | | | 胡朋 | | |
| 王隐 | | | 组织部会计 | | | | 县委组织部 | | | | 王隐 | | |
| 李梦媛 | | | 组织部出纳 | | | | 县委组织部 | | | | 李梦媛 | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：王隐 联系电话：13874050936

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）    （一）项目基本概况  中共岳阳县委组织部财政支出项目：党员培训。该项目提高党员党性修养、理论素养、能力水平，加强党员为人民服务办事效率，提升人民群众满意度。  （二）项目资金使用及管理情况  该项目财政拨款75万元，全部用于党员培训各项费用。  （三）项目组织实施情况  1、在党校举办了三期党员培训班。  2、异地培训班两期，采用示范培训方式，得到了一定的好评。  （四）综合评价情况及评价结论  1、社会效益：提高党员党性修养、理论素养、能力水平，加强党员为人民服务办事效率以及提升人民群众满意度。  2、可持续性：经培训的党员，能体会到自己的不足，加强自身各项业务及理论的学习，利用书籍和网络全面实现可持续发展，对自身不断增强。  （五）存在的主要问题  1、课堂理论学习多，现场教学较少，不能很好调动学习积极性。  2、日常工作繁多，难以集中精力全身心学习。  3、项目资金不够，党员基数较大，异地培训学习只能采取示范培训方式进行，部分党员拓宽了视野，大部分党员只能接受传统党校授课方式。  （六）几点建议  1、进一步规范党员培训课程设置，打破传统“满堂灌”方式方法，增加现场教学、情景教学等方式。  2、进一步严格规范培训管理，采取封闭式教学方式，集中精力认真学习。 |