附件2-2

岳阳县2020年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价☑

项目名称：主体班培训、教师调研经费、报告厅维修

项目单位： 中共岳阳县委党校

主管部门： 中共岳阳县委组织部

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2021年7月27日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 吴焕青 | | | | | | 联系电话 | | 13575026436 | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇文胜南路19号 | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | |
| 项目起止时间 | | 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 89 | | 实际到位资金  （万元） | 89 | | | 实际支出  （万元） | | 89 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 89 | | 县财政 | 89 | | | 县财政 | | 89 | 县财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | 备注 | | |
| 中青班培训 | | | | 19.47 | | 6月20/26/27/28/29/30/31 | | | | 培训费 | | |
| 科级干部培训 | | | | 69.53 | | 1月15/35/38/40/41/42/43/44/45/46/47/49/50/51/52/53/54  10月4号  11月1/2/3/4/5/6/7/13/25 | | | | 培训费 | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **89** | |  | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1.五月中旬-六月中旬完成第30期中青班培训。  2.九月上旬-10月上旬完成科干班培训。  3.举办一期新任职干部培训班。  4.科级干部学习党的十九届四中全会精神培训班等。 | | | | | | | | | 已完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 完成中青班、科干班等培训任务 | | | 100% | 100% | | |
| 每季度完成一次教师调研任务 | | | 100% | 100% | | |
| 质量指标 | | 保证培训质量 | | | 100% | 100% | | |
| 保证教学水平 | | | 100% | 100% | | |
| 时效指标 | | 中青班培训 | | | 6月中旬完成 | 6月中旬完成 | | |
| 科干班培训 | | | 10月上旬完成 | 10月上旬完成 | | |
| 成本指标 | | 项目预算89万元 | | | 控制成本 | 实际支出89万元 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | |  |  | | |
| 社会效益指标 | | 教学质量提升 | | | 效益明显 | 基本完成 | | |
| 办学水平提高 | | | 效益明显 | 基本完成 | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象 | | | 98% | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | 签字 | | |
| 陈琳 | | | 校长 | | | | 县委党校 | | |  | | |
| 吴焕青 | | | 校委成员 | | | | 县委党校 | | |  | | |
| 袁艳 | | | 副校长 | | | | 县委党校 | | |  | | |
| 汤建新 | | | 办公室主任 | | | | 县委党校 | | |  | | |
| 黄春蕾 | | | 财务室会计 | | | | 县委党校 | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  同意以上自评意见    2021 年7月27日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：    同意以上自评意见  项目单位负责人（签章）：  2021年7月27日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：      主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：黄春蕾 联系电话：13575027112

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   县委党校是县委的重要部门，公益一类正科级事业单位，核定人员编制20个，内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室，是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，充分发挥岳阳县理论教育主阵地，党员培训主渠道作用，坚持教学、科研、咨政一体化发展，具备200人的办学规模，办学综合水平显著提升。   1. 项目资金使用及管理情况   2020年中共县委党校项目支出89万元，主要是主体班培训班74万元、报告厅设施维护3万元、教师培训和教研专项经费12万元；单位执行非说执收成本为74万元。  为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：  1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。  2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。  3、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。  4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。  5、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。  6、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。   1. 项目组织实施情况   根据工作需要，中共岳阳县委党校专门成立了项目资金领导小组。陈琳（校长）任组长，吴焕青（校委委员）任副组长，袁艳（副校长）、汤建新（办公室主任）、黄春蕾（财务室会计）任组员的项目机构小组。   1. 综合评价情况及评价结论   中共岳阳县委党校较好地完成了2020年县财政经费项目预算资金编制时提出的绩效目标，项目的实施效果较佳，具体如下：   1. 资金安排上严格按政策、文件、标准拨付到位，中青班培训（19.47万元），科干班培训和新任职干部轮训班（69.53万元），收入89万元，支出89万元，基本实现了收支平衡。 2. 落实县委每年党员干部培训任务，超额完成。 3. 预算资金使用正常，用于学员校里培训、异地培训、社会调研，包括学员培训教学活动。 4. 项目主要绩效情况分析 5. 落实了省、市、县委的培训要求，提高了党员干部素质。 6. 完成了县委交办的培训、轮训任务，党员干部素养得到了显著提升。 7. 社会反响好、评价高。 8. 主要经验及做法、存在问题和建议   1、对于财政项目资金，要特别强调预算管理的重要性。  2、通过相关检查更好地了解本单位财务管理现状，有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。 |