附件2-2

岳阳县2022年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称： 安全生产打非执法经费

项目单位： 岳阳县应急管理局

主管部门： 岳阳县政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年5月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 毛小雄 | | | | | | 联系电话 | | 13874053532 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年1月起至2022年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 52 | | 实际到位资金  （万元） | 52 | | | 实际支出  （万元） | | | 52 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 52 | | 县财政 | 52 | | | 县财政 | | | 52 | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 租车开支 | | | | 20万元 | | 1月71号，10月18号，12月2号 | | | | |  | | |
| 宣传开支 | | | | 22万元 | | 2月10号， 7月3号 | | | | |  | | |
| 下乡补助 | | | | 8万元 | | 3月16号等 | | | | |  | | |
| 委托业务费 | | | | 2万元 | | 4月31号，11月5号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **52万元** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 加强监督检查，坚持"严查、严打、严管、严处、严关"的工作原则，重点打击，加强管理，时刻保持对安全生产"打非治违"专项行动的高压态势，遏制非法违法生产经营建设行为，做到“全覆盖、无缝隙”，对非法违法行为从严从重打击处理，杜绝较大以上安全事故的发生，力争全县各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围内，确保全县安全生产形势和社会大局稳定**。** | | | | | | | | | | 全年立案查处非法违法行为25起，经济处罚74.96万元，各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围之内，无重大事故发生，确保了全县安全生产形势和社会大局稳定。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 立案查处非法违法行为次数 | | | 25起 | | 100% | | |
| 全县各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范 | | | ≤0% | | ≤0% | | |
| 质量指标 | | 确保全县安全生产形势好转 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 严厉打击非法违法行为 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 时效指标 | | 当年完成率 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 全年投入52万元 | | | 100% | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 行政处罚 | | | 65万元 | | 实际完成74.96万元 | | |
| 社会效益  指标 | | 确保全县安全生产形势好转 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 生态效益  指标 | | 严厉打击非法违法行为，依法治安，强化事故防控，确保安全稳定 | | | 效果　明果 | | 效果明显 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众比较满意 | | | 92% | | 92% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 黄岳华 | | | 副局长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 彭永新 | | | 副局长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 熊　君 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 刘　双 | | | 出纳 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：熊君 联系电话：13873075920

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   　　为认真落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）、《国务院办公厅关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的通知》（国办发〔2012〕14号）和党中央、国务院领导同志关于加强安全生产工作的重要指示精神，扎实开展“打非治违”专项行动，依法依规、依据政策，集中严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，坚决治理纠正违规违章行为，及时发现和整改安全隐患，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的重特大安全事故，大力实施安全发展战略，着力构建安全生产长效机制，切实维护人民群众生命财产安全。在所有行业领域全面开展“打非治违”专项行动。突出以非煤矿山、道路和水上交通、建筑施工、消防、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、冶金等高危行业领域为重点，采取更加严厉、有效的措施，集中进行打击和整治。安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,省政府办公厅明确指出:各级人民政府要将安全生产监管执法经费纳入同级财政预算,足额保障。我县高危企业点多、线长、面广，安全生产非法违法、违规违章行为突出，为全力确保我县安全生产形势稳定好转，特将打非执法每年安排52万工作经费，纳入财政预算。  （二）项目资金使用及管理情况  　　　县财政共安排我局打非执法经费52万元，项目资金使用过程中严格按照财务制度和项目资金使用办法执行，实行先申报再使用，严格报批手续，到2022年底已全部使用完。  　　（三）项目组织实施情况  　　　2022年度打非执法经费主要用于以下几个方面：一是租车开支20万元；二是宣传开支22万元；三是下乡补助8万元；委托业务费2万元。  　　（四）综合评价情况及评价结论  　　一年来，我们加强监督检查，坚持"严查、严打、严管、严处、严关"的工作原则，重点打击，加强管理，时刻保持对安全生产"打非治违"专项行动的高压态势，遏制非法违法生产经营建设行为，做到了“全覆盖、无缝隙”，对非法违法行为从严从重打击处理，杜绝了重特大安全事故的发生，全年立案查处非法违法行为25次，经济处罚74.96万元，各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围之内，无重大事故发生，确保了全县安全生产形势和社会大局稳定。  　　（五）项目主要绩效情况分析  检查直管行业领域企业200余家（次），下达执法文书450余份，落实“专家查隐患”检查模式，聘请专家40余次对直管行业重点领域、重点企业“过筛子”，对排查的隐患开展专项整治“清零”，督促企业彻底整改。  全年共计排查隐患10163处，一般隐患10115处，已整改9541处，整改率94%，重大隐患42处，已整改37处，整改率88%。打非治违2022年党委政府专题研究解决重大、突出问题52个，乡镇及部门开展联合执法2177次，发现违法行为4759起，立案调查1062起，立案率100%，群众举报非法违法行为9起，举报核实9起，兑换奖励1.1万元，责令停产整顿27起，取缔关闭45处，经济处罚505.995万元，媒体公开曝光2起，行刑衔接移送司法26人。  　（六）主要经验及做法、存在问题和建议  　　在以后工作中，我们将继续保持打非治违的高压态势，对非法违法行为一有苗头，坚决打击，决不辜息将就，确保人民群众生命财产安全生社会大局稳定。 |

附件2-2

岳阳县2022年财政项目支出绩效评价自评

报 告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称： 安全生产经费

项目单位： 岳阳县应急管理局

主管部门： 岳阳县政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年5月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 彭永新 | | | | | | 联系电话 | | 15074086866 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年1月起至2022年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 53 | | 实际到位资金  （万元） | 53 | | | 实际支出  （万元） | | | 53 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 53 | | 县财政 | 53 | | | 县财政 | | | 53 | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 租车开支 | | | | 9.7万元 | | 1月39号，6月13号 | | | | |  | | |
| 宣传开支 | | | | 32.1万元 | | 5月20号、21号、23号 | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 11.2万元 | | 5月28号、29号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **53万元** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1.开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故；  2.及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%；  3.加大安全生产宣传投入，提高群众安全意识，减少安全事故发生。 | | | | | | | | | | 1.通过县电视台、横幅标语、手机短信、微信、视频媒体等多种方式，广泛开安全知识宣讲；2.开展县级联合督查8次和综合大检查驻点督导1次，深入15个乡镇（办事处）和安委会成员单位，进行督导检查，及时通报，交办督办，及时排查事故隐患。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 开展督查检查次数 | | | 4次以上 | | 联合督查8次和综合大检查驻点督导1次 | | |
| 隐患整改率 | | | 100% | | 100% | | |
| 质量指标 | | 确保全县安全生产形势好转 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 群众安全意识明显增强 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 时效指标 | | 当年完成率 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 全年投入53万元 | | | 100% | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 减少安全事故经济损失 | | | 减少 | | 较去年有所下降 | | |
| 社会效益  指标 | | 不发生较大以上安全事故 | | | 无 | | 行业领域未发生安全生产事故 | | |
| 生态效益  指标 | | 安全生产环境明显好转 | | | 效果　明果 | | 效果明显 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众比较满意 | | | 92% | | 92% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 黄岳华 | | | 副局长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 彭永新 | | | 副局长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 熊　君 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 刘　双 | | | 出纳 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：熊君 联系电话：13873075920

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   　　安全生产是党和国家在生产建设中一贯的指导思想和重要方针，是全面落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的必然要求。“生命至上，安全发展”是任何时期、任何场合都应该牢固树立的思想意识，只有切实落实安全发展理念，才能确保广大人民群众的生命财产安全。为提高全民安全意识，积极排查和整治安全隐患，县委、县政府将安全生产纳入年初预算。  （二）项目资金使用及管理情况  　　　县财政共安排我局安全生产经费53万元，项目资金使用过程中严格按照财务制度和项目资金使用办法执行，实行先申报再使用，严格报批手续，到2022年底已全部使用完。  　　（三）项目组织实施情况  　　　2022年度打非执法经费主要用于以下几个方面：一是租车开支9.7万元；二是宣传开支32.1万元；三是培训费11.2万元。  　　（四）综合评价情况及评价结论  1.通过县电视台、横幅标语、手机短信、微信、视频媒体等多种方式，广泛开安全知识和应急知识宣讲，人民群众的安全应急意识明显增强，积极举报安全隐患线索和非法违法行为，安全形势持续好转；2.开展安全生产大督查、大检查，及时通报，交办督办，及时排查事故隐患，确保了全县社会大局稳定。  （五）项目主要绩效情况分析  　1. 排查隐患见底清零。检查直管行业领域企业200余家（次），下达执法文书450余份，落实“专家查隐患”检查模式，聘请专家40余次对直管行业重点领域、重点企业“过筛子”，对排查的隐患开展专项整治“清零”，督促企业彻底整改。  2.紧盯重点行业领域。全年共计排查隐患10163处，一般隐患10115处，已整改9541处，整改率94%，重大隐患42处，已整改37处，整改率88%。  3.压实责任到面到点。2022年对19个乡镇（办事处）、县安委会成员单位开展了安全生产专项巡察。开展县级联合督查8次和综合大检查驻点督导1次，深入15个乡镇（办事处）和安委会成员单位，进行督导检查，及时通报，交办督办，适时开展“回头看”，消除隐患，补齐短板，推进工作。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  　　在以后工作中，我们将继续加大安全生产方面的投入，从提高群众的安全意识入手，营造良好的安全生产氛围，加大隐患排查力度，及时排查事故隐患，加大督导检查，上下联动，确保社会大局稳定。 |

附件2-2

岳阳县2022年财政项目支出绩效评价自评

报 告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称： 应急救援队伍训练经费

项目单位： 岳阳县应急管理局

主管部门： 岳阳县政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年5月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 毛小雄 | | | | | | 联系电话 | | 13874053532 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年1月起至2022年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 70 | | 实际到位资金  （万元） | 70 | | | 实际支出  （万元） | | | 70 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 70 | | 县财政 | 70 | | | 县财政 | | | 70 | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 应急训练开支 | | | | 66.2万元 | | 5月15号， 12月49号、53号 | | | | |  | | |
| 其他交通费用开支 | | | | 3.8万元 | | 11月18号、25号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **70万元** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 为提升我县快速反应、科学救援、有效处置突发事件和自然灾害的能力，根据县委常委第第十三届第16次会议精神，组建了综合应急救援队伍，集中开展应急训练和演练， 防范和处置灾害事故，减少灾害损失，保障人民群众的生命财产安全。 | | | | | | | | | | 1.集中开展应急训练，救援能力明显增强；  2.全年开展了地质灾害、森林火灾、烟花爆竹等4次行业内大型应急演练。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 组织开展2次以上行业内大型应急演练 | | | ≥2次 | | 开展了4次大型应急演练 | | |
| 质量指标 | | 救援能力明显 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 处置灾害事故能力明显增强 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 时效指标 | | 当年完成率 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 全年投入70万元 | | | 100% | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 减少灾害损失 | | | 下降 | | 同比下降 | | |
| 社会效益  指标 | | 处置灾害事故能力明显增强 | | | 效果　明显 | | 效果明显 | | |
| 生态效益  指标 | | 杜绝灾害事故带来的人员伤亡 | | | 不发生亡人事故 | | 无人员伤亡 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众比较满意 | | | 92% | | 92% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 黄岳华 | | | 副局长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 彭永新 | | | 副局长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 熊　君 | | | 计财股长 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 刘　双 | | | 出纳 | | | | 岳阳县应急管理局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：熊君 联系电话：13873075920

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   　　为提升我县快速反应、科学救援、有效处置突发事件和自然灾害的能力，根据县委常委第第十三届第16次会议精神，组建了综合应急救援队伍，集中开展应急训练和演练，确保在关键时候能拉得出、用得上、打得赢，防范和处置灾害事故和突发事故，减少灾害损失，保障人民群众的生命财产安全。特将应急队伍训练每年安排70万工作经费，纳入财政预算。  （二）项目资金使用及管理情况  　　　县财政共安排我局应急队伍训练经费70万元，项目资金使用过程中严格按照财务制度和项目资金使用办法执行，实行先申报再使用，严格报批手续，到2022年底已全部使用完。  　　（三）项目组织实施情况  　　　2022年度应急队伍训练经费主要用于以下几个方面：一是应急演练和训练等开支66.2万元；二是其他交通费用开支3.8万元。  　　（四）综合评价情况及评价结论  　　应急救援队伍认真开展日常训练和演练，救援能力明显增强，在我县发生洪涝、干旱、风暴和火灾灾害时积极组织抢险救援，发挥了很大的作用，减少了自然灾害带来的灾害损失，保障了人民群众的生命财产安全。  （五）项目主要绩效情况分析  一年来，我们积极组织综合应急救援队伍开展日常训练，提升体能和救援技巧，队员身体素质和救援能力明显增强，并在遭受自然灾害时积极参与救援抢捡，发挥了很大的作用，受到了群众的一致好评。并联合乡镇组织了四次行业内的大型应急演练，分别为月田镇的地质灾害演练、荣家湾镇的火灾演练、新墙镇的森林火灾演练和公田镇的烟花爆竹演练，通过演练，检验了应急预案的实用性和可操作性，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，进一步提升了处置紧急突发事件的能力，收到了很好的实效。  　（六）主要经验及做法、存在问题和建议  　　建议加大对应急救援队伍的经费投入，进一步提升全县防范和处置突发灾害事故的救援能力，保障人民群众的生命财产安全，减少人员伤亡事故发生。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。