附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 移风易俗、文明创建、意识形态工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共岳阳县委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 文明办、理教办 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 29.7 | 59.7 | 61.4 | 10 | 103% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.7 | 59.7 | 61.4 | 10 | 103% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1. 深化拓展群众性精神文明系列创建； 2.广泛开展文明实践志愿服务活动； 3.促进移风易俗常态长效； 4.深入开展未成年人思想道德建设； 5.严格落实意识形态工作责任制，不出现重大意识形态问题，通过省市意识形态工作督查、巡视整改及考核。 |  |  |  | 全县大操大办、禁炮限塑、违规宴请得到有效遏制，群众人情负担得到减轻，群众满意度得到有效提升。意识形态工作未发生重大问题，顺利通过省、市意识形态工作督查、巡视整改及考核，基本完成目标任务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 志愿服务活动 | 3万人次 | 3.8万人次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 顺利通过省市乡村振兴、移风易俗、意识形态工作考核验收 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年预期目标达成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 30万元 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 群众红白喜事负担减轻 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 市民素质提升 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 人居环境得到改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众满意度提高 | 95% | 90% | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：戴涛           填报日期：2024.06.24            联系电话：13762799616           单位负责人签字