岳阳县妇幼保健院

2023年妇幼健康项目绩效评价自评报告

按照《湖南省卫生健康委妇幼健康处关于开展2023年度中央对地方卫生健康转移支付妇幼健康项目绩效评价工作的通知》（湘卫妇幼处便函〔2024〕15号）要求，我县对2023年度中央对地方卫生健康转移支付妇幼健康项目绩效情况进行了自评，现将有关情况报告如下：
    一、项目基本情况
    (一) 妇幼健康项目概况
    2023年度，中央对地方卫生健康转移支付妇幼健康项目包括：农村妇女“两癌”检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，基本避孕服务项目，免费孕前优生健康检查项目，增补叶酸预防神经管缺陷项目，提高了妇幼健康服务的公平性和可及性，全县妇女儿童健康状况得到有效改善。本次评价上级下拨岳阳县妇幼健康服务项目资金总额548.89万元。

(二) 妇幼健康项目绩效目标
    通过实施妇幼健康项目明确政府责任，对妇女儿童相关健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题，制定和实施妇幼健康服务项目。
    二、项目绩效报告情况
   妇幼健康项目绩效:对全县13335名农村妇女进行了“两癌”免费检查;2459名孕产妇进行了艾滋病、梅毒、乙肝免费检测;实施基本避孕手术4510例，基本避孕药具发放119004人；完成孕前优生健康检查人数2349对；叶酸增补2450人。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的
    在一定期间内科学，动态地衡量项目工作状况和效果。明确了解项目工作状况及项目工作绩放，加强项目财务管理，以进一步推动项目发展。

(二)绩效评价原则

主要围绕资金使用，资源配置、项目管理等进行客观评价。

- 四、绩办评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位、使用情况。2023年上级拨付我县妇幼健康项目资金548.89万元，其中“两癌”项目补助197.20万元（省级补助71.20万元，县级配套126万元）；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目补助24.82万元；基本避孕服务项目（含免费提供基本避孕药具和免费实施基本避孕手术）补助182.39万元(省级补助159.36万元，县级配套26万元)；免费孕前优生健康检查项目补助139.48万元（省级补助60.48万元，县级配套79万元）；叶酸增补5万元；各项资金均拨付到位。

2、项目资金管理情况。我院严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，成立项目管理工作领导小组，制定详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上，按照国家财经法规和专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目实施情况

1、2023年我县农村适龄妇女“两癌”免费检查13335人，完成率104.88%，结案率100%，确诊宫颈低度病变192人，宫颈癌前病变46人，宫颈微小浸润癌2人，宫颈原位腺癌1人，宫颈浸润癌2人，乳腺癌14人。宫颈癌早诊率96.08%，乳腺癌早诊率78.57%。可疑恶性及确诊恶性病例随访及规范治疗率均达95%以上。

2、2023年对全县2459名孕产妇进行了艾滋病、梅毒、乙肝免费检测，检出艾滋病阳性孕妇1人，配偶检测1人，配偶检测率100%；梅毒抗原阳性孕妇13人，配偶检测13人，配偶检测率100%；乙肝表面抗原阳性孕妇120人；机构对1901名产妇进行艾滋病梅毒乙肝检测，检出艾滋病阳性产妇1人，梅毒抗原阳性产妇9人，乙肝表面抗原阳性产妇93人，所生新生儿均进行了母婴阻断和婴儿访视，无一例先天艾滋病、梅毒患儿出生。

3、2023年完成孕前优生健康检查2349对，目标人群覆盖率106.77%，室间质评合格率100%，检出高风险人群478人，高风险对象均已进行面对面咨询、指导、治疗及转诊，早孕随访率为100%、妊娠结局随访率均100％。

4、2023年实施基本避孕手术4510例，无手术并发症发生。避孕药具发放119004人。

5、2023年免费叶酸服用人数2450人，叶酸增补率96.46%，叶酸服用依从人数2296人，依从率93.71%。

五、综合评价情况及评价结论

2023年我县通过妇幼健康专项经费较好的完成了农村妇女“两癌”筛查、孕产妇艾梅乙检测、育龄夫妇基本避孕服务、孕前优生检查、增补叶酸项目工作，减轻了农民的负担，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。

- （一）主要经验及做法

- 1、加强项目实施的宣传发动。我县重视宣传发动，普及各项目知识宣教。利用网络媒体、宣传折页等，扩大社会影响。在微信群、ＱQ群、公众号上宣传各项目知识，帮助群众知晓政策、参与项目，引起社会各界对各项目的关心和关注。

2、加强项目组织领导和经费保障。制定各项目实施方案。按照相关项目工作要求，及时出台项目实施方案和技术规范，成立项目工作领导小组和技术指导小组，确保工作落到实处。加强与县财政局进行专项资金对接，确保资金纳入县政府预算并拨付到位。

3、加强项目督导考核。制定项目督导考核制度,每季度县政府组织对项目实施情况及项目资金使用情况进行督导考核,实行考核结果、工作服务量与项目资金挂钩,充分调动实施项目工作的积极性和主动性,提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

（二）存在问题

部分专项资金拨付不及时，影响项目工作的正常开展。有的项目资金基本要下半年才能到位，而这些项目工作上半年就已经开始，资金的迟滞影响项目工作的正常开展。

（三）工作建议

及时准确的拨付资金、确保项目的有序开展。

2024年3月7日