## Sheet1
附件
岳阳县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划及完成情况统计表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 支出规模 | 支出进度 | 备注
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [8 empty] | 12953.164 | [6 empty] | 3821 | 4310 | 277 | 4545.164 | 12953.164
1 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 柏祥村集体经济黄升组油茶基地前期建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 柏祥村 | 柏祥村 | 产业发展 | 黄升组油茶基地500亩山地前期土地流转、翻耕，发展油茶种植，壮大村集体经济 | 30 | 20240301 | 20241023 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 4056 | 4056 | 壮大集体精进，收入用于村里发放公益性岗位 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
2 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 临港村集体经济油茶基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 临港村 | 临港村 | 产业发展 | 临港村村集体经济油茶基地250余亩土地流转、翻耕和种苗，用于种植油茶，发展村集体经济 | 40 | 20240301 | 20241022 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 295 | 295 | 壮大集体精进，收入用于村里小型农田水利设施 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
3 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 金禾合作社金盆柚种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 临港村 | 临港村 | 产业发展 | 在村内光明片双龙山打造约200余亩的金盆柚种植基地 | 50 | 20240712 | 20241023 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 120 | 120 | 壮大集体精进，收入用于村里发放公益性岗位 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
4 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 伏太村甲鱼养殖 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 柏祥镇伏太村 | 伏太村 | 产业发展 | 打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收。进购甲鱼苗1000只用于发展甲鱼养殖 | 5 | 20240816 | 20241023 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 86 | 86 | 壮大集体精进，收入用于村里分红 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
5 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 星态农智能科技养殖基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 中村村 | 中村村 | 产业发展 | 家禽养殖自动化设备1台，鸡苗20000羽 | 10 | 20241014 | 20241221 | 帮助脱贫户、监测户、及周边群众增产增收 | 240 | 240 | 壮大集体精进，收入用于村里分红 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
6 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 十步桥村力农种养秸秆回收 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 十步桥村 | 十步桥村 | 产业发展 | 与岳阳力农农业发展有限公司合作，投资助力其发展秸秆回收、蚯蚓养殖业务，美化人居环境，带动农户就业，发展村集体经济 | 20 | 20240301 | 20241023 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 3200 | 3200 | 壮大集体精进，收入用于村里分红 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100%
7 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 七一村桂林片南塘组山塘清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 七一村 | 七一村 | 产业发展 | 七一村桂林片南塘组山塘清淤、加固、护坡、涵管维修 | 10 | 20240301 | 20240620 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户增收稳定 | 200 | 200 | 雇佣脱贫户、监测户务工，保障脱贫户增收稳定 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
8 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 伏太村王古冲大塘山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 伏太村 | 伏太村 | 产业发展 | 伏太村王古冲大塘山塘维修、护砌、清污 | 7 | 20241008 | 2024120 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 112 | 112 | 雇佣脱贫户、监测户务工，保障脱贫户增收稳定 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100%
9 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 杨姓组生机坡塘清污加固硬化工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 柏祥村 | 柏祥村 | 产业发展 | 改善水利条件，方便群众生产，水利灌溉促进发展农业生产增收 | 3 | 20241014 | 20241220 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户增收稳定 | 368 | 368 | 雇佣脱贫户、监测户务工，保障脱贫户增收稳定 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
10 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 金盆柚等特色农产品种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 山美村 | 山美村 | 产业发展 | 金盆柚等特色农产品种植，预计规模100亩 | 3 | 20240918 | 20241023 | 带动脱贫户、监测户就业、增收 | 50 | 30 | 增加集体经济收入，带动脱贫户、监测户就业 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
11 | 岳县农办发〔2024〕17号，岳县农办发〔2024〕23 号 | 金盆柚种植基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 凤凰村 | 凤凰村 | 产业发展 | 流转林地 260 亩建设金盆柚基地 | 17 | 20240131 | 20240329 | 带动脱贫户、监测户就业、增收 | 30 | 12 | 增加集体经济收入，带动脱贫户、监测户就业 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | 100%
12 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳坊水库养殖基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 步仙湖村 | 步仙湖村 | 产业发展 | 拟在 1150 亩水面投放鱼苗 4 万斤 | 10 | 20241023 | 20241221 | 带动脱贫户、监测户就业、增收 | 30 | 15 | 增加集体经济收入，带动脱贫户、监测户就业 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
13 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 彭家水渠维修加固 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 仙桥村 | 仙桥村 | 产业发展 | 265米水渠维修、加固 | 5 | 20240918 | 20241221 | 为村民农业生产提供方便 | 100 | 59 | 改善生产生活条件 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
14 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 关王片八斗垅塘改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 关王村 | 关王村 | 产业发展 | 通过对关王片八斗垅塘进行清淤、加固，实现蓄水能力提升，提高农业生产供水能力，预计2000平方米范围清淤 | 2 | 20240410 | 20240614 | 实现蓄水能力提升，提高农业生产供水能力 | 30 | 15 | 改善生产生活条件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
15 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 新型农村集体经济发展项目_肉鸽养殖 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 关王村 | 关王村 | 产业发展 | 村集体拟投入 50 万元入股和成鸽业合作社，依托现有养殖基地，进一步扩大养殖规模 | 50 | 20240716 | 20241221 | 能解决本村部分劳动力就业，提高村民收入 | 300 | 112 | 增加集体经济收入，带动脱贫户、监测户就业 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
16 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 通组道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 山美村 | 山美村 | 乡村建设行动 | 凡家组到南庄组道路硬化全长 660 米，宽4.5 米 | 20 | 20240220 | 20240309 | 方便群众出行 | 856 | 150 | 改善生产生活条件 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100%
17 | 岳县委乡振组办发[2024]2号，岳县农办发〔2024〕23 号 | 下湾片道路拓宽工程（二期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 仙桥村 | 仙桥村 | 乡村建设行动 | 3.15公里，宽5.5米，包括开挖、回填、驳岸、硬化 | 10 | 20240131 | 20240329 | 方便群众出行 | 1902 | 225 | 改善生产生活条件 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 100%
18 | 岳县委乡振组办发[2024]2号，岳县农办发〔2024〕17 号 | 泉冲片道路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 北斗岭村 | 北斗岭村 | 乡村建设行动 | 道路拓宽 1.5，长 4 公里 | 9 | 20240206 | 20240229 | 解决10个组1100余人，脱贫户12户交通出行问题 | 1100 | 200 | 改善生产生活条件 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100%
19 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 石牛片姚咀至彭家组道路改造硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 步仙湖村 | 步仙湖村 | 乡村建设行动 | 桥梁改造，道路拓宽硬化路面 150 米*5 米 | 15 | 20240909 | 20241221 | 方便群众出行 | 50 | 30 | 改善生产生活条件 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
20 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 步仙湖村白洋洞路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 步仙镇人民政府 | 步仙湖村 | 乡村建设行动 | 1.6公里，包括路基7m宽，硬化5m宽 | 10 | 20241015 | 20241221 | 方便群众出行 | 1000 | 390 | 改善生产生活条件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
21 | 岳县委乡振组办发[2024]2号,岳县农办发〔2024〕17 号 | 潼溪村金盆柚基地种植项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 潼溪村 | 潼溪村 | 产业发展 | 金盆柚基地种植面积300亩 | 28 | 20240125 | 20240430 | 项目总受益689户2282人数，其中带动脱贫户12户21人受益，预期每年/每人/每户增收200元 | 2282 | 21 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 100%
22 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 明星村油茶产业发展项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 明星村 | 明星村 | 产业发展 | 明星村油菜产业 | 50 | 20240711 | 20241022 | 给地方群众带来60个以上就业岗位，带动周边用工90余人，劳动力人均增收2万元以上，预计为村集体创收15万元，2024年村级集体经济收入达30万元。 | 2650 | 162 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 100%
23 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 释迦寺村优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 释迦寺村 | 释迦寺村 | 产业发展 | 全塘清淤、混泥土护砌35米。夯实护坡90米.2、大堤片2.3.4.5.6组水渠维修1200米。3、中安片4.6组水渠维修600米 | 8 | 20240125 | 20240422 | 解决释迦寺村90户农田灌溉用水问题 | 135 | 57 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
24 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 大塘村优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 大塘村 | 大塘村 | 产业发展 | 大塘片一组九口塘、锹塘片一组乌古塘。刘桂片六组烂泥得塘、刘桂片黄泥塘进行堤坝清杂，加固，低涵改造，内坡护砌，塘内清淤。 | 7 | 20240125 | 20240927 | 建成后有效改善大塘村农田的灌溉问题，为134户农户，434人（其中脱贫户20户65人），增加60元每人的经济收入 | 434 | 30 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
25 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 漆市片优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 漆市村 | 漆市村 | 产业发展 | 漆市片一组（冲内陆家）羊来坡塘面积2.2亩进行清淤、维修 | 3 | 20240125 | 20241022 | 解决了漆市村漆市片冲内陆家216人农田灌溉条件 | 216 | 6 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
26 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 笔架山优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 笔架山村 | 笔架山村 | 产业发展 | 小塘片小塘三公组八斗垅堰港堤维修护砌，邓桥片水库下游1000米渠道新建及维修 | 11 | 20240125 | 20241022 | 解决笔架山村小塘片、邓桥片的农业生产及防止农田受损问题。受益农户335户，受益农田1100多亩 | 1100 | 42 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 100%
27 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 明星村优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 明星村 | 明星村 | 产业发展 | 明星片北家庄塘、明星片上塘、沙坡片后背塘、桥埠片黎罗家沙坪塘、明星片11组沙塘清淤护砌 | 10 | 20240125 | 20240330 | 解决明星村的农业生产，用水灌溉问题。受益农户423户，受益农田2600多亩 | 236 | 49 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
28 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 潼溪村优质稻基地配套水利建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 潼溪村 | 潼溪村 | 产业发展 | 中心片2组塘周长189米，建设内容包含大坝加固、输水涵管新建、溢洪道衬砌、低涵维修 | 18 | 20240125 | 20240216 | 项目总受益400户1412人数，其中带动脱贫户11户29人受益，预期每年/每人/每户增收200元 | 1412 | 29 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
29 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 移山村优质稻基地配套水利设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 移山村 | 移山村 | 产业发展 | 莲塘片易家大塘清淤维修、花坪片陈家门口塘清淤护砌 | 12 | 20240125 | 20240206 | 解决居民的农田灌溉问题 | 254 | 38 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
30 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲塘片、移山片优质稻基地配套水利设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 移山村 | 移山村 | 产业发展 | 莲塘片熊家渠道清淤、移山片蒋家渠道清淤 | 4 | 20241012 | 20241030 | 解决居民的农田灌溉问题 | 216 | 29 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
31 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 筻口片优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 筻口社区 | 筻口社区 | 产业发展 | 片6、8、10、11、18组水渠800米,护砌高低涵维修水沟做U型槽 筻口镇 4、5组港边到河堤边新建1000米现浇渠道 | 3 | 20240125 | 20241022 | 建成后有效改善农田的灌溉问题 | 813 | 27 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
32 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 朱仑村守家路道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 朱仑村 | 朱仑村 | 乡村建设行动 | 朱仑片守家道路长547米、宽4.5米硬化 | 3 | 20240125 | 20241129 | 建成后有效改善朱仑片守家农户的出行方便问题 | 530 | 7 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
33 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 游港村游港片宜书里道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 游港村 | 游港村 | 乡村建设行动 | 土方开挖、路面平整，碎石垫层，C30砼硬化，切缝 | 10 | 20240913 | 20241128 | 游港片宜书里连路道路硬化项目总受益268户1585人数，其中带动脱贫户8户46人受益，预期每年/每人/每户增收200元 | 1585 | 26 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
34 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 大柳片黎仙屋场二组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 老街社区 | 老街社区 | 乡村建设行动 | 黎仙屋场二组道路扩宽长140米、宽5.5米，场地硬化195平方米 | 5 | 20240125 | 20240528 | 解决居民的安全出行难问题 | 576 | 23 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
35 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 刘桂片涂家组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 大塘村 | 大塘村 | 乡村建设行动 | 涂家组220米道路硬化 | 5 | 20240125 | 20240229 | 成后有效改善刘桂片涂家组村民出行及交通安全隐患，经村、支两委、联村领导、党员、群众代表讨论决议将该道路进行硬化处理。 | 112 | 13 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
36 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 三港片新胡家道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 三港咀村 | 三港咀村 | 乡村建设行动 | 新胡家机耕路1100米道路硬化 | 7 | 20240125 | 20240129 | 解决三港咀村新三港片148人农田种植条件 | 148 | 9 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
37 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 邓桥片邓白路拓宽改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 笔架山村 | 笔架山村 | 乡村建设行动 | 邓桥-临湘白羊田村组路4000M 拓宽维修改造，300米断头路接通 | 13 | 20240125 | 20240430 | 解决邓桥片村民出行难题 | 1140 | 31 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
38 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 游港村西游片易文超屋场道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 游港村 | 游港村 | 乡村建设行动 | 易文超屋场21处1222米道路硬化 | 16 | 20240125 | 20240317 | 项目总受益426户1462人数，其中带动脱贫户10户55人受益，预期每年/每人/每户增收200元 | 1462 | 36 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
39 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 新桥组水稻基地新建渠道 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 长安村 | 长安村 | 产业发展 | 渠道护砌硬化 | 6 | 20240126 | 20240513 | 有效完善村级水利基础设施，改善村民稻田灌溉条件，提高群众生产收入 | 428 | 106 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
40 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 马安组耕地覆耕、土地平整 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 公田社区 | 公田社区 | 产业发展 | 马安组基地前期耕地覆耕、土地平整 | 24 | 20240126 | 20240410 | 提高群众生产生活水平，提高农户农副业收入 | 120 | 72 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
41 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 公田居委会猕猴桃种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 公田镇政府 | 公田社区 | 公田社区 | 产业发展 | 40亩猕猴桃种植基地果苗培育、除草等日常管护 | 5 | 20240902 | 20241022 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收 | 368 | 107 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
42 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 飞云村油茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 飞云村 | 飞云村 | 产业发展 | 油茶基地管养 | 4 | 20240815 | 20241022 | 打造村集体经济名片，促进当地农业发展，促进农户生产增收。 | 150 | 118 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
43 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 晏冲养殖场连接路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 塘田村 | 塘田村 | 产业发展 | 养殖场道路拓宽硬化长1900米宽8米 | 12 | 20240129 | 20240411 | 改善村民交通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产吕运输等生产成本 | 1020 | 40 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
44 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 欣怡玩具厂 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 港口村 | 港口村 | 产业发展 | 通过入股玩具厂发展村集体经济，容纳约40人就业 | 17 | 20240126 | 20240315 | 通过入股玩具厂发展村集体经济，容纳约40人就业 | 3692 | 70 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
45 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 竹笋加工场地扩建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 东淇村 | 东淇村 | 产业发展 | 改造60户自来水工程 | 6 | 20240815 | 20241022 | 解决安全出行，确保道路安全无隐患，推进乡村振兴建设 | 1680 | 140 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
46 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 兴淇源竹笋加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 东淇村 | 东淇村 | 产业发展 | 村集体以780亩集体竹林入股，按照“支部+合作社/企业+农户”的运作模式，进行土地平整、厂房搭建、压榨池和购买相关配套设备等建设 | 50 | 20240715 | 20241031 | 有效解决本村剩余劳动力，提高群众生活水平 | 1680 | 140 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
47 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 马安组道路拓宽、硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 公田社区 | 公田社区 | 乡村建设行动 | 村级道路1.5公路维修、硬化 | 2 | 20241018 | 20241022 | 改善群众出行安全，促进生产生活 | 120 | 72 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
48 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 东新村东升片道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 东新村 | 东新村 | 乡村建设行动 | 东升片元家、裕家、董家、高桥片柳家、卢家、上西道路拓宽硬化全长5千米、由3.5米拓宽至5米 | 10 | 20240126 | 20241023 | 改善村民出行安全 | 326 | 19 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
49 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 板桥片Y132公路道路护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 大塅村 | 大塅村 | 乡村建设行动 | Y132公路1.4公里道路护砌 | 9 | 20240130 | 20241219 | 改善3个村村民安全出行，解决养生稻种植基地基础设施项目 | 4500 | 180 | 改善村民安全出行，解决养生稻种植基地基础设施项目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
50 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 向佳片道路护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 向佳村 | 向佳村 | 乡村建设行动 | 向佳片道路护砌100米 | 5 | 20240201 | 20240403 | 改善村民出行安全，加强交通便利 | 1800 | 60 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
51 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 栗山片道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 铁山村 | 铁山村 | 乡村建设行动 | 栗山片1000米道路拓宽硬化 | 12 | 20240129 | 20240621 | 改善栗山片村民安全出行，为村民生产生活提供便利 | 217 | 28 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
52 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 东淇村196道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 东淇村 | 东淇村 | 乡村建设行动 | 196县道东淇塅2.4公里 | 21 | 20240126 | 20240430 | 解决安全出行，确保道路安全无隐患，推进乡村振兴建设 | 1020 | 74 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
53 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 黎家组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 飞云村 | 飞云村 | 乡村建设行动 | 0.8公里道路拓宽及硬化 | 26 | 20240126 | 20240426 | 改善村民交通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产吕运输等生产成本 | 150 | 118 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100%
54 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 彭昌片清胜、李家路道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 塘田村 | 塘田村 | 乡村建设行动 | 道路拓宽油化800米 | 15 | 20240920 | 20241219 | 改善村民交通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产吕运输等生产成本，增加村民收入 | 1840 | 55 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100%
55 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 枧田片骆凤组、骆家组、蔡家组自来水改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 港口村 | 港口村 | 乡村建设行动 | 改造60户自来水工程 | 5 | 20241009 | 20241202 | 带动当地劳动力用工，壮大村集体经济 | 280 | 44 | 通过以工代赈，增加收入巩固拓展脱贫攻坚成果 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
56 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 周家组山角塘、中塘、石壁塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 甘田村 | 甘田村 | 乡村建设行动 | 山角塘护砌30米、低涵改造土方宽4米、高3米、长5米；中塘护砌30米、塘底清淤20米；石壁塘护砌28米、塘底清淤20米 | 5 | 20240918 | 20241219 | 改善农业基础设施 | 357 | 16 | 改善农田基础设施，增加收入 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
57 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 水稻基地齐湾塘灌溉山塘清淤加固项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 中兴村 | 中兴村 | 产业发展 | 齐湾塘灌溉山塘清淤加固 | 8 | 20240522 | 20240823 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 50 | 务工就业、带动生产 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
58 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 作新四组水稻基地凤兴灌溉塘维修项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 大明村 | 大明村 | 产业发展 | 凤兴塘清淤维修，塘堤加固 | 5 | 20240331 | 20240823 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 55 | 务工就业、带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
59 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 新天村猕猴桃种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 新天村 | 新天村 | 产业发展 | 猕猴桃种植基地建设 | 50 | 20240717 | 20241022 | 带动脱贫户就业，提高村民收入 | 200 | 110 | 务工就业、带动生产 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
60 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 复兴村章樟家庭农场苗木种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 复兴村 | 复兴村 | 产业发展 | 土地平整、搭棚架、苗木种植等 | 5 | 20240820 | 20240920 | 增加村集体经济收入、解决脱贫户和监测户务工就业 | 200 | 40 | 务工就业、带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
61 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 黄沙村流转土地种植双季稻 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 黄沙村 | 黄沙村 | 产业发展 | 村集体流转土地200亩、村集体种植双季稻200亩 | 7 | 20240901 | 20241022 | 提高村集体经济收入，解决脱贫户和监测户务工就业 | 300 | 60 | 务工就业、带动生产 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
62 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 茶场社区茶园建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 茶场社区 | 茶场社区 | 产业发展 | 茶场社区100亩茶山剪枝、施肥、土地平整 | 7 | 20240903 | 20241023 | 提高村集体经济收入，解决脱贫户和监测户务工就业 | 200 | 11 | 务工就业、带动生产 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
63 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 新华片6、7组山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 和谐村 | 和谐村 | 产业发展 | 山塘清淤、维修 | 6 | 20240920 | 20241022 | 新华片6、7组农田灌溉百多余亩 | 50 | 35 | 务工就业、带动生产 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100%
64 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 龙凤村青山片九组水稻基地茶盘灌溉塘清淤硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 龙凤村 | 龙凤村 | 产业发展 | 山塘清淤，涵管安装，塘堤整修硬化 | 12 | 20240513 | 20241023 | 便于灌溉及居民用水 | 80 | 54 | 务工就业、带动生产 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
65 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 黄沙村黄金片细柳组水稻基地灌溉山塘清淤项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄沙村 | 黄沙村 | 产业发展 | 整塘清淤 | 6 | 20240501 | 20240819 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 55 | 务工就业、带动生产 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
66 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 茶场栏河片水稻基地曲尺灌溉塘改造项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 茶场社区 | 茶场社区 | 产业发展 | 清淤底涵改造及硬化 | 5 | 20240501 | 20240820 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 11 | 务工就业、带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
67 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 三和村小型农田水利设施建设和管护（斗渠）项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄沙街镇 | 黄沙街镇 | 产业发展 | 斗渠拆除重建 | 20 | 20240401 | 20240424 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 55 | 务工就业、带动生产 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100%
68 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 大明村作新片十一组下白塘清淤硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 大明村 | 大明村 | 产业发展 | 大明村作新片十一组30亩灌溉塘清淤、硬化 | 7 | 20241012 | 20241202 | 提高农业产量、促进生态效益 | 200 | 120 | 务工就业、带动生产 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100%
69 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 苍坪村坪桥片四组窑湾塘塘内清淤、窑湾屋场路修缮护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 苍坪村 | 苍坪村 | 乡村建设行动 | 塘内清淤，道路修缮 | 10 | 20240320 | 20240329 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 65 | 务工就业、带动生产 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
70 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 新天村天然水库防汛路拓宽、硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 新天村 | 新天村 | 乡村建设行动 | 拓宽、硬化 | 5 | 20240125 | 20240315 | 使村民出行、运输、耕种方便、防汛物资运送 | 200 | 100 | 务工就业、带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
71 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 荣黄路至胡任屋场粮食产业机耕路拓宽硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 刘士奇村 | 刘士奇村 | 乡村建设行动 | 机耕路土方拓宽、硬化 | 19 | 20240304 | 20240321 | 方便居民出行 | 50 | 35 | 务工就业、带动生产 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
72 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 和谐村新华片5组门前道路拓宽、硬化、涵管安装 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 和谐村 | 和谐村 | 乡村建设行动 | 道路拓宽、硬化、涵管安装 | 5 | 20240428 | 20240429 | 便于灌溉及居民用水 | 100 | 60 | 务工就业、带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
73 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳茶绿樱花红旅游产业道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 茶场社区 | 茶场社区 | 乡村建设行动 | 茶园旅游道路建设 | 17 | 20240304 | 20240322 | 方便居民出行，完善景区基础设施 | 100 | 11 | 务工就业、带动生产 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
74 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 水毁公路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 苍坪村 | 苍坪村 | 乡村建设行动 | 六合片主干道水毁路段重建 | 2 | 20240917 | 20241023 | 完成毁坏路段重建 | 100 | 45 | 务工就业、带动生产 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
75 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕23号 | 黄沙街镇戴家道路改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 黄沙街镇 | 黄沙街镇 | 乡村建设行动 | 长1.2km，宽5.5m戴家道路拓宽硬化、油化 | 32 | 20241015 | 20241022 | 按时按质完成道路改造，方便居民出行 | 300 | 65 | 务工就业、带动生产 | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 | 100%
76 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 黄秀村自来水主管网改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄秀村 | 黄秀村 | 乡村建设行动 | 室外饮水管道更新改造及随之带来的土方开发与回填，混凝土路面拆除与恢复，公路边沟拆除与恢复以及其他配套工程 | 50 | 20241015 | 20241219 | 安装自来水设施，保障村民饮水安全 | 800 | 95 | 务工就业、带动生产 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100%
77 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 黄沙村自来水主管网改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄沙村 | 黄沙村 | 乡村建设行动 | 室外饮水管道更新改造及随之带来的土方开发与回填，混凝土路面拆除与恢复，公路边沟拆除与恢复以及其他配套工程 | 50 | 20241015 | 20241219 | 安装自来水设施，保障村民饮水安全 | 800 | 136 | 务工就业、带动生产 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100%
78 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 友谊村杨华片六组机埠改建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 友谊村 | 友谊村 | 产业发展 | 河岸护坡、机械置换 | 7 | 20240916 | 20241016 | 提高了周边农户供水能力,确保水源充足,供水稳定,改善灌溉条件.防洪减灾,确保农田得到充分灌溉, | 255 | 23 | 防洪减灾,确保农田得到充分灌溉, | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
79 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 常山村湛港片袁辛山水库维修加固 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 常山村 | 常山村 | 产业发展 | 袁辛山水库高低涵维修94米，堤面加128米，取污扩容2000立方。 | 7 | 20240129 | 20240301 | 解决湛港片四、五组140亩水田灌溉。 | 365 | 27 | 确保农田得到充分灌溉, | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
80 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 龙湾村画眉片马家组陈依塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 龙湾村 | 龙湾村 | 产业发展 | 陈依塘塘堤进行护砌、硬化整修，长260米、高2.5米 | 7 | 20240129 | 20240329 | 彻底解决马家组240余亩、画眉片画眉组100余亩、龙湾片港中组70余亩农田灌溉问题，保产增收 | 246 | 22 | 解决农田灌溉问题，保产增收 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
81 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 龙湾村大源片三组六眼塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 龙湾村 | 龙湾村 | 产业发展 | 大源片三组六眼塘进行整修，主要是护坡、止漏，坡高7米、长110米 | 4 | 20240329 | 20240715 | 解决六眼塘负责的大源片二组、三组、150余亩农田灌溉 | 146 | 17 | 解决农田灌溉问题，保产增收 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
82 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 龙湾村村级油桐产业加工厂建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 乡村振兴办 | 龙湾村 | 产业发展 | 村企合作实现油桐加工业 | 13 | 20240329 | 20241022 | 带动、引领全村种植业发展 | 1960 | 146 | 增加村集体经济收入，全村人民受益。 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
83 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 龙湾村高垅片十二组卢头坡塘维修加固 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 龙湾村 | 龙湾村 | 产业发展 | 高垅十二组卢头坡塘进行整修，主要是护坡、止漏 | 6 | 20240129 | 20240327 | 高垅十二组80余亩及屋场内生活用水的需求 | 462 | 22 | 保障安全用水 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
84 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 龙湾村沟渠清淤护砌疏浚 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 龙湾村 | 龙湾村 | 产业发展 | 龙湾村沿六座小二型水库尾渠、向阳港，长约2000余米，进行护坡、清淤、疏浚 | 7 | 20240129 | 20241022 | 解决全村重难点区域的沟渠农田灌溉、排洪泄洪问题 | 806 | 42 | 防洪减灾,确保农田得到充分灌溉, | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
85 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 常山村油茶种植及加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 常山村 | 常山村 | 产业发展 | 改造现有野生油茶林 1000 余亩，流转山林新增种油茶 600 亩,,新 建加工作坊，面积约 100 平方。该项目预计每年固定收益 15 万元 | 50 | 20240716 | 20240724 | 带贫脱贫户22户50人、监测户4户9人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体。 | 576 | 21 | 带贫脱贫户22户50人、监测户4户9人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
86 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 常山村油桐基地维护管理 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 新开镇政府 | 新开镇政府 | 常山村 | 产业发展 | 常山村油桐基地共计为150亩，施肥、除草管理维护、灌溉排水、除草、土壤的改良 | 8.3 | 20240315 | 20241011 | 通过选择优良品种提高油桐的产量及质量，带动当地的经济发展，提高生态环境质量，增加群众收入。 | 160 | 160 | 带动当地的经济发展，提高生态环境质量，增加群众收入 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 100%
87 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 新开塘81KW村级分散式光伏电站 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 新开镇政府 | 新开塘社区 | 产业发展 | 建设81KW分散式光伏电站 | 30 | 20240816 | 20241022 | 促进居委会村集体增收4.5万元，脱贫户人均增收300元益形成后助脱贫户8户20人增收，增加集体经济收入 | 323 | 20 | 促进居委会村集体增收4.5万元，脱贫户人均增收300元益形成后助脱贫户8户20人增收，增加集体经济收入 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
88 | 岳县农办发〔2024〕22号 | 龙湾村光伏发电项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 新开镇政府 | 光伏公司 | 龙湾村 | 产业发展 | 在龙湾村集中建房点和村部广场建设 85千瓦光伏发电项目 | 30 | 20241015 | 20241023 | 依靠光伏发电和充电桩的收益，用作于全村各项公益事业。促进脱贫户、监测户多渠道长期稳定收益增收，助推全村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动村级集体经济发展 | 780 | 438 | 促进脱贫户、监测户多渠道长期稳定收益增收 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100%
89 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 朱砂桥村351 千瓦电站建设（一期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 新开镇政府 | 光伏公司 | 朱砂桥村 | 产业发展 | 村企合作，利用企业厂房屋面新建光伏发电站。 | 48 | 20241012 | 20241022 | 依靠光伏发电解决企业用电费用，并依靠结余费用用作于全村各项公益事业。促进脱贫户、监测户多渠道长期稳定收益增收，助推全村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动村级集体经济发展。带动脱贫户、监测户54户139人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体 | 875 | 137 | 促进脱贫户、监测户多渠道长期稳定收益增收 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 100%
90 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 马山村光伏发电 项目（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 新开镇政府 | 光伏公司 | 马山村 | 产业发展 | 建设 1 万平方米面积，建成 1 兆的光伏电站建设 | 25 | 20241012 | 20241220 | 助力村集体经济增收20000元/年，实现脱贫户与监测户人均增收200-300元 | 500 | 25 | 助力村集体经济增收20000元/年，实现脱贫户与监测户人均增收200-300元 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100%
91 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 马山村曾家门口烟火塘片石护砌维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 马山村 | 马山村 | 产业发展 | 烟火塘片石护砌、清淤及其他； | 8.4 | 20240306 | 20241009 | 烟火塘片石护砌、清淤及其它；其中受益脱贫户17人，监测户9人 | 170 | 26 | 其中受益脱贫户17人，监测户9人 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 100%
92 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 朱砂桥村玉光屋场山塘水渠维修加固 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 朱砂桥村 | 朱砂桥村 | 产业发展 | 山塘水渠清淤，全长 160 米；山塘整形生态护坡，水渠双侧护砌、底部硬化 | 37 | 20241012 | 20241220 | 解决玉光屋场65户180人农业生产用水安全问题。带动脱贫户、监测户2户5人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体。 | 180 | 5 | 解决玉光屋场65户180人农业生产用水安全问题。带动脱贫户、监测户2户5人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体。 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 100%
93 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 易家门口烟火塘维修改造（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 马山村 | 马山村 | 产业发展 | 该烟火塘①进行清淤并转运、清除四周树木（大塘约 400 余米深 约 5 米）；②烟火塘内一侧片石护砌（长约 80 米高约 3 米）、四 围砖砌基础 1.4 米高左右；另一侧先垫底基础再预埋涵管进行水 污分流（约 110 米）； ③做好安全护栏措施（约 100 米） | 10 | 20241015 | 20241220 | 解决两组水利灌溉50余亩，整治烟火塘环境状态 | 145 | 8 | 解决农田灌溉问题，保产增收 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
94 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 方元片新堤大塘维修工程（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 马山村 | 马山村 | 产业发展 | 对该大塘①进行清淤并转运（大塘约 200 余米深约 4 米）；②大 塘内四围砖砌基础 1.4 米高左右；③大塘内周围平整压实后混凝 土铺填振动棒密实（约 15 公分厚）；④重新做好排水管道。 | 10 | 20241015 | 20241220 | 解决农田水利灌溉40多亩，解决新堤环境卫生状况 | 115 | 5 | 解决农田灌溉问题，保产增收 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
95 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 常山村云天片罗其巷山塘建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 常山村 | 常山村 | 产业发展 | 常山村云天片三组罗其巷山塘建设为村组农田灌溉水利的中转塘，预计投入6万元进行整改维修 | 5.7 | 20240308 | 20241010 | 维护和提高山塘蓄水能力，确保在干旱季节火灾时风险时能够为周边的农田、居民提供必要的水资源 | 115 | 7 | 确保在干旱季节火灾时风险时能够为周边的农田、居民提供必要的水资源 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 100%
96 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 新开片王魏组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 新开村 | 新开村 | 乡村建设行动 | 300米长、5米宽道路硬化 | 5 | 20240126 | 20240301 | 解决王魏组群众出行交通条件，其中脱贫户2户5人 | 426 | 5 | 解决王魏组群众出行交通条件，其中脱贫户2户5人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
97 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 朱砂桥村兴安片五组道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 朱砂桥村 | 朱砂桥村 | 乡村建设行动 | 兴安片五组熊家坡道路拓宽硬化 | 5 | 20240315 | 20240630 | 改善村民生活、生产环境 | 306 | 22 | 改善村民生活、生产环境 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
98 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 马店村青岗片四组青灵桥新建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 马店村 | 马店村 | 乡村建设行动 | 青岗片四组青灵桥新建项目：新建长10米、宽8.5米桥身。 | 10 | 20240129 | 20240329 | 解决马店村青岗驿四组群众交通出行条件，确保村民安全出行 | 311 | 38 | 改善村民生活、生产环境 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
99 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 共和片增塘大桥重建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 共和村 | 共和村 | 乡村建设行动 | 增塘大塘拆除重建，桥长47.04米，宽6米 | 13 | 20240129 | 20240326 | 能够有效解决共和片91户414人道路出行畅通（其中脱贫户2户7人） | 414 | 7 | 能够有效解决共和片91户414人道路出行畅通（其中脱贫户2户7人） | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
100 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 朱砂桥村周保二屋场危桥重建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 朱砂桥村 | 朱砂桥村 | 乡村建设行动 | 危桥拆除重建，桥全长 11 米，宽 5 米，高 2.5 米，钢筋混凝土浇灌。 | 15 | 20241015 | 20241030 | 解决周保二屋场47户、157人的出行安全问题。带动脱贫户、监测户4户7人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体。 | 157 | 17 | 解决周保二屋场47户、157人的出行安全问题。带动脱贫户、监测户4户7人、以及低保、特困、重病重残等困难户群体 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100%
101 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 同意组产业资源路硬化建设（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 马山村 | 马山村 | 乡村建设行动 | 该道路分两段计 200 余米、平均宽约 4.2 米，有一道水沟预埋管道约 20 余米及一道排水管约 6 米，全部进行硬化（厚度 20 公分） | 5 | 20241015 | 20241220 | 为村民出行提供方便，解决相关农户闲置荒芜土地开发 | 135 | 20 | 为村民出行提供方便，解决相关农户闲置荒芜土地开发 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
102 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 马山村大山廖屋场山泉饮水改造建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 马山村 | 马山村 | 乡村建设行动 | 大山廖海拔地势高、城乡供水无法安装，在较高山坡采取自挖蓄水池埋管至农户，解决安全饮水。 | 4.6 | 20240329 | 20240801 | 大山廖海拔地势高、城乡供水无法安装，在较高山坡采取自挖蓄水池埋管至农户，解决安全饮水。 | 901 | 7 | 解决安全饮水。 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 100%
103 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 文发村青莲片水稻种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 文发村 | 文发村 | 产业发展 | 青莲片水稻种植基地次口塘清淤维修，清淤5000立方米，护坡400平方米。 | 10 | 20240515 | 20241023 | 青莲片水稻种植基地次口塘清淤维修，清淤5000立方米，护坡400平方米，改善水稻种植基地灌溉条件。总投资15万元，受益群众200户765人，其中脱贫户8户26人，受益水田面积200亩，预计每亩每年增产100斤。 | 765 | 26 | 带动生产 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
104 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 荣鹿新村春长苗木基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 荣鹿新村 | 荣鹿新村 | 产业发展 | 荣鹿新村联合岳阳县春长种植专业合作社流转100亩土地种植桂花、红叶石楠、海桐球、白浪等苗木，合作社负责经营，收益按股份进行分红增加村集体经济收入。 | 39 | 20240201 | 20240319 | 荣鹿新村联合岳阳县春长种植专业合作社流转100亩土地种植桂花、红叶石楠、海桐球、白浪等苗木，合作社负责经营，收益按股份进行分红增加村集体经济收入。带动群众210户840人，其中脱贫户4户16人，吸纳周边群众务工增加收入。 | 840 | 16 | 土地流转，带动生产，收益分红 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100%
105 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 东方村新建片水稻种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 东方村 | 东方村 | 产业发展 | 东方村新建片水稻种植基地渠道护坡、水塘清淤。护坡186立方米，清淤1737立方米。 | 16 | 20240218 | 20240319 | 东方村新建片水稻种植基地渠道护坡、水塘清淤，护坡186平方米，清淤1737立方米。改善水稻种植基地灌溉条件。总投资42万元，受益群众140户610人，其中脱贫户6户16人，受益水田面积700亩，预计每亩每年增产100斤。 | 610 | 16 | 带动生产 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
106 | 岳县委乡振组办发[2024]2号、岳县农办发〔2024〕11号、岳县农办发〔2024〕17号 | 岳武村金盆柚基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳武村 | 岳武村 | 产业发展 | 岳武村金盆柚种植基地建设，村集体流转120亩林地进行金盆柚种植，委托农户进行管理，增加集体经济收入。 | 25 | 20240301 | 20240430 | 岳武村金盆柚种植基地建设，村集体流转120亩林地进行金盆柚种植，委托农户进行管理，增加集体经济收入。受益群众100户405人，其中脱贫户28户76人。预计挂果后每年增加村集体经济收入20万。 | 405 | 76 | 土地流转，带动生产，收益分红，就业务工 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 100%
107 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 兴园村水稻种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 兴园村 | 兴园村 | 产业发展 | 兴园村水稻种植基地跃进片六、七、八组洋口灌溉水渠维修，两边护坡、水泥护砌，全长300米。 | 5 | 20240509 | 20241022 | 兴园村水稻种植基地跃进片六、七、八组洋口灌溉水渠维修，两边护坡、水泥护砌，全长300米。受益水田面积300亩，预计亩增产100斤；受益群众255户1100人，其中脱贫户7户26人。 | 1100 | 26 | 带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
108 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 入股樱花园及金盆柚种植项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 欣荣村 | 欣荣村 | 产业发展 | 入股樱花园项目，增加村集体分红。流转欣荣村东庄片里家山土地120亩，采用机械化进行翻耕，引进适应本地气候及土壤特性的新型金盆柚品种，利用当地空闲、剩余劳动力进行精心栽培和养护。打造樱花园区观光、旅游、民宿、研学基地及金盆柚生产基地预计2024年度集体经济收益达50.1万元。 | 50 | 20240718 | 20241022 | 增加村集体经济收入，带动周边群众发展特色种植业，吸纳周边群众务工，土地流转增加收入。 | 580 | 32 | 土地流转，就业务工，带动生产，收益分红，资产入股 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100%
109 | 岳县委乡振组办发[2024]2号 、岳县农办发〔2024〕23号 | 东方村白洋水库养殖场西主渠清淤维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 东方村 | 东方村 | 产业发展 | 东方村白洋水库养殖场西主渠清淤维修1000米。 | 7 | 20240301 | 20240430 | 东方村白洋水库养殖场西主渠清淤维修1000米，解决200亩精养水面进出水问题，解决20亩水田灌溉条件，受益群众26户，156人，其中脱贫户2户8人。 | 156 | 8 | 带动生产 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 100%
110 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 六合垸村六合片三支渠涵桥建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 六合垸村 | 六合垸村 | 产业发展 | 六合垸村六合片三支渠涵桥重建，长16米，宽4米。 | 5 | 20240515 | 20241023 | 六合片三支渠重建涵桥长16米、宽4米，彻底解决村民耕种困难。受益水田面积222亩。受益群众40户152人，其中脱贫户12户31人。 | 152 | 31 | 带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
111 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 城东村大冲片细许屋门前塘清淤护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城东村 | 城东村 | 产业发展 | 大冲片细许屋门前塘清淤护砌，清淤2000立方米，护砌70立方米。 | 5 | 20240603 | 20241023 | 大冲片细许屋门前塘清淤护砌，清淤2000立方米，护砌70立方米，改善70亩水田灌溉条件，预计亩年增产100斤，受益群众45户180人，其中脱贫户2户8人。 | 180 | 8 | 带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
112 | 岳县委乡振组办发[2024]2号、岳县农办发〔2024〕23号 | 文发村青莲片六组通组道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 文发村 | 文发村 | 乡村建设行动 | 青莲片六组650米通组道路硬化，硬化0.2米。 | 21 | 20240515 | 20240628 | 青莲片六组650米通组道路硬化，硬化0.2米。加快农资流通速度，增加群众收入，解决群众出行安全问题，提升群众幸福䶠与获得感，受益人口20户87人，其中脱贫户1户3人。 | 87 | 3 | 带动生产 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 100%
113 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕17号 | 欣荣村东庄片道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 欣荣村 | 欣荣村 | 乡村建设行动 | 东庄片背地李道路拓宽硬化，路全长717米，其中5.2米宽646米长，3.6米宽71米，硬化0.2米； | 27 | 20240226 | 20240416 | 东庄片背地李道路拓宽硬化，路全长717米，其中5.2米宽646米长，3.6米宽71米，硬化0.2米；建成后加快农资流通速度，增加群众收入，解决群众出行安全问题，提升群众幸福䶠与获得感；受益人口75户213人，其中脱贫户4户12人。 | 213 | 12 | 带动生产 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 100%
114 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 公诚村金星片八组刘家垅门前路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 公诚村 | 公诚村 | 乡村建设行动 | 金星片八组刘家垅门前路硬化400米，硬化0.2米 | 16 | 20240403 | 20240515 | 金星片八组刘家垅门前路硬化400米，硬化0.2米，加快农资流通速度，增加群众收入，解决群众出行安全问题，提升群众幸福䶠与获得感，受益人口200户800人，其中脱贫户5户19人。 | 800 | 19 | 带动生产 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
115 | 岳县委乡振组办发[2024]2号 、岳县农办发〔2024〕23号 | 大毛家湖渔场一组道路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 大毛家湖渔场 | 大毛家湖渔场 | 乡村建设行动 | 大毛家湖渔场一组道路维修，路长200米，一边护砌。 | 4 | 20240611 | 20241022 | 大毛家湖渔场一组道路维修，路长200米，一边护砌。改善群众生产出行条件，方便农业机械进出作业。受益群众16户72人，其中脱贫户1户2人。 | 72 | 2 | 带动生产 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100%
116 | 岳县委乡振组办发[2024]2号、岳县农办发〔2024〕17号 | 友爱村刘甲先至庙家坡道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 友爱村 | 友爱村 | 乡村建设行动 | 刘甲先至庙家坡道路硬化，路长1530米，宽3.5米，硬化20公分。 | 7 | 20240801 | 20240915 | 刘甲先至庙家坡道路硬化，长1530米，宽3.5米，厚20公分，总投资68万，加快农资流通速度，增加群众收入，解决群众出行安全问题，提升群众幸福䶠与获得感；受益人口164户550人，其中脱贫户10户27人。 | 550 | 27 | 带动生产 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100%
117 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 牛皋村杰四欧至水氹赵主路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 牛皋村 | 牛皋村 | 乡村建设行动 | 牛皋村杰四欧至水氹赵主路拓宽硬化，路长400米，加宽1.5米，硬化厚度0.2米。 | 5 | 20240801 | 20241015 | 牛皋村杰四欧至水氹赵主路拓宽硬化，路长400米，加宽1.5米，硬化厚度0.2米，总投资9万元，计划使用衔接资金5万元，自筹4万元；加快农资流通速度，增加群众收入，解决群众出行安全问题，提升群众幸福感与获得感；受益人口275户1000人左右，其中脱贫户14户45人。 | 1000 | 45 | 带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
118 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 牛皋村幸福片铜盆贺至新付智主干道硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 牛皋村 | 牛皋村 | 乡村建设行动 | 铜盆贺至新傅智主路硬化，路长650米，宽4.5米，硬化厚度0.2米 | 10 | 20241015 | 20241129 | 铜盆贺至新傅智主路硬化，路长650米，宽4.5米，硬化厚度0.2米，加快农资流通速度，增加群众收入，解决群众出行安全问题，提升群众幸福䶠与获得感，受益人口300户1400人，其中脱贫户12户40人。 | 400 | 40 | 带动生产 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
119 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 溪源村金盆柚种植基地柚子培育（续） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 溪源村 | 溪源村 | 产业发展 | 对原有柚子基地持续进行柚子培育养护管理以及增产 | 7 | 2024-04-01 | 2024-07-19 | 目标1：对原有柚子基地≥200亩持续进行柚子培育养护及后续管理，保障产量； 目标2：带动村集体经济发展壮大，富民增收； | 152 | 26 | 带动生产, 其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
120 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 姑桥片樟树组产业道路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 姑桥村 | 姑桥村 | 产业发展 | 樟树组道路长约0.7km，宽3.5m,厚0.2m道路硬化 | 16 | 2024-03-16 | 2024-10-10 | 目标1：在樟树组改建产业路，提升群众满意度； 目标2：带动本地产业发展，提升农业生产效率； 目标3：及时完成道路施工，道路长约0.7km，宽3.5m，厚0.2m。 | 101 | 22 | 带动生产, 其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
121 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 杨林街村金盆柚种植保产增收项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 杨林街村 | 产业发展 | 对本村受灾后金盆柚种植基地后续培育，保产增收 | 5.7 | 2024-09-10 | 2024-10-22 | 对本村受灾后金盆柚种植基地后续培育，保产增收 | 75 | 3 | 带动生产, 其他 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 100%
122 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 杨林街村新建柚子基地项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 杨林街村 | 产业发展 | 计划新建260亩金盆柚子基地，为村集体、脱贫人口增收 | 13 | 2024-03-20 | 2024-05-31 | 目标1：完成260亩金盆柚子基地新建，为村集体、脱贫人口增收； 目标2：带动本地务工就业，预计创造1~2个工作岗位优先脱贫人口。 | 133 | 15 | 带动生产, 其他 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
123 | 岳县农办发〔2024〕12号 | 尚书村金盆柚种植保产增收项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 尚书村 | 尚书村 | 产业发展 | 对本村受灾后金盆柚种植基地后续培育，保产增收 | 5 | 2024-11-14 | 2024-12-12 | 对本村受灾后金盆柚种植基地后续培育，保产增收 | 39 | 9 | 带动生产, 其他 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
124 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 岳阳望祥鸽业有限公司扩产 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 城山舟村 | 城山舟村 | 产业发展 | 村集体拟投入63.2万元，养殖3500对种鸽，预计2024年11月产生效益，预计村集体每年固定收益12万元，带动脱贫户增收。 | 50 | 2024-07-11 | 2024-10-22 | 村集体拟投入63.2万元，养殖3500对种鸽，预计2024年11月产生效益，预计村集体每年固定收益12万元，带动脱贫户增收。 | 441 | 22 | 带动生产, 其他 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
125 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 王安村肉鸽养殖产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 王安村 | 王安村 | 产业发展 | 对肉鸽养殖产业基地进行增养肉鸽，增加效益 | 6.8 | 2024-09-09 | 2024-10-22 | 对肉鸽养殖产业基地进行增养肉鸽，增加效益 | 29 | 2 | 带动生产, 其他 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 100%
126 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 张坪片柴家组幼雄水稻产业路拓宽提质改造项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 尚书村 | 尚书村 | 产业发展 | 道路长约250m，加宽1.5m，厚20cm；白改黑长250m，宽6m，厚度7cm | 16 | 2024-03-17 | 2024-07-03 | 目标1：在柴家组改建产业路，提升群众满意度； 目标2：带动本地产业发展，提升农业生产效率； 目标3：及时完成道路工程250m，加宽1.5m，厚20cm；白改黑长250m，宽6m，厚度7cm。 | 195 | 9 | 带动生产, 其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
127 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 立塘片瞿家组道路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 城山舟村 | 乡村建设行动 | 瞿家组道路长0.7km，宽3200mm，厚度200mm道路硬化 | 2 | 2024-03-20 | 2024-10-10 | 目标1：新建、硬化道路，完善交通基础设施，解决6户群众出行困难； 目标2：有益于提升当地农业生产效益，为农民创收； 目标3：完成瞿家组道路长0.7km，宽3200mm，厚度200mm道路硬化。 | 230 | 3 | 带动生产, 其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
128 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 王安村杨林小镇产业路项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 王安村 | 王安村 | 乡村建设行动 | 杨林小镇道路加宽硬化及“白改黑”，道路长约5km，宽3.5m，厚20cm | 23 | 2024-03-18 | 2024-05-08 | 目标1：拓宽硬化道路和公路，完善交通基础设施，提升群众满意度； 目标2：有益于提升当地农业生产效益，为农民创收； 目标3：完成道路加宽硬化及“白改黑”，道路长约5km，宽3.5m，厚20cm。 | 500 | 13 | 带动生产, 其他 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
129 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 沙陂片骆家屋美丽屋场雨污分流项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 尚书村 | 尚书村 | 乡村建设行动 | 分流项目总长700m，涉及开挖回填，埋设管道波纹管400mm，管道进户等。 | 19 | 2024-03-20 | 2024-04-23 | 目标1：新建美丽屋场项目，完善基础设施建设，提升群众满意度； 目标2：有益于提升当地农业生产效益，为农民创收； 目标3：完成分流项目总长700m，包括开挖回填，埋设管道波纹管400mm，管道进户等。 | 1652 | 56 | 带动生产, 其他 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
130 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 兰泽村垃圾分类站项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 兰泽村 | 兰泽村 | 乡村建设行动 | 计划建设一个垃圾分类站，6个垃圾分类点 | 5 | 2024-03-08 | 2024-04-03 | 目标1：新建垃圾分类站，完善基础设施建设，解决农村地区没有垃圾分类的痛点； 目标2：有改善当地人居环境，提升居民幸福感获得感； 目标3：完成兰泽村垃圾分类站建设，6个垃圾分类点建设。 | 1252 | 24 | 带动生产, 其他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
131 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 溪源村胜先组电厂进场道路建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 溪源村 | 溪源村 | 乡村建设行动 | 道路长约1200m、宽2.5m、厚度20cm | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-20 | 目标1：新建、硬化道路和公路，完善交通基础设施，使90户群众出行便利； 目标2：有益于提升当地居民生产生活效益，使群众创收； 目标3：完成道路工程长约2km，拓宽1.5m，厚度20cm。 | 2125 | 15 | 带动生产, 其他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
132 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 城山舟村肉鸽养殖产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 城山舟村 | 产业发展 | 养殖产业基地增养3500对肉鸽，进行增养肉鸽，增加效益，带动脱贫人口收益分红，壮大村集体经济 | 6 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | 对肉鸽养殖产业基地进行增养肉鸽，增加效益 | 441 | 7 | 带动生产, 其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
133 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 花果园村金盆柚基地保产增收项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 花果园村 | 花果园村 | 产业发展 | 对本村受灾后金盆柚种植基地后续培育，保产增收 | 5.5 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 对本村受灾后金盆柚种植基地后续培育，保产增收 | 60 | 8 | 带动生产, 其他 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 100%
134 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 水渠衬砌（老区发展） | 革命老区发展 | 县民政局 | 兰泽村 | 兰泽村 | 产业发展 | 水渠衬砌长650m，宽1m，厚1m | 5 | 2024-10-24 | 2024-11-24 | 目标1：完成650m长、1m宽、1m厚的水渠衬砌建设，确保工程按照设计要求全面完成。 目标2：工程验收合格率达到100%，确保水渠衬砌的质量符合相关标准和规范，无质量安全隐患。 目标3：通过水渠衬砌项目的实施，提高水渠的输水效率和灌溉能力，降低水资源的浪费和损失，从而带动当地农业经济的发展，增加农民收入。包括农业生产成本的降低、农业产量的增加等。 | 107 | 3 | 带动生产，其他 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
135 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 王安村杨林小镇产业道路维修项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 王安村 | 王安村 | 乡村建设行动 | 对王安村杨林小镇水毁道路进行维修，道路长约50m，集中垮塌处约40m2 | 2 | 2024-10-24 | 2024-11-20 | 目标1：完成王安村杨林小镇水毁道路进行维修，道路长约50m，集中垮塌处约40m2； 目标2：通过维修，确保道路恢复原有的通行能力，满足村民日常出行和产业发展的需求 目标3：通过维修道路项目的实施，改善村民的出行条件，提升村民对项目的满意度。 | 59 | 2 | 带动生产，其他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
136 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 城山舟村周家组至新桥组道路白改黑项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 城山舟村 | 乡村建设行动 | 道路全长800米，宽4米，白改黑 | 9 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 目标1：及时完成道路全长800米，宽4米，白改黑； 目标2：通过“白改黑”改造，提升道路的平整度和承载能力，减少交通拥堵和交通事故的发生； 目标3：降低道路噪音和扬尘污染，提升周边居民的生活质量。 | 315 | 10 | 带动生产，其他 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100%
137 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 花果园村杉树组老溪塘维修建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 花果园村 | 花果园村 | 产业发展 | 对水毁塘堤维修，预计工程护砌92m3，清淤外运820m3，建成后将有益周边30亩农田灌溉 | 5 | 2024-10-23 | 2024-12-11 | 目标1：完成对水毁塘堤维修，预计工程护砌92m3，清淤外运820m3。 目标2：有助于提升当地农田灌溉条件，促进生态环境优化和社会经济发展，农田灌溉条件的改善将直接提升当地农民的经济收入。 | 98 | 3 | 带动生产，其他 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
138 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 杨林街村卢家组断头路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 杨林街村 | 乡村建设行动 | 卢家组道路硬化，道路全长400m，宽3.5m，厚20cm，沿路驳岸26m，道路过水管道约33m | 4 | 2024-10-24 | 2024-12-12 | 目标1：完成卢家组道路硬化，道路全长400m，宽3.5m，厚20cm，沿路驳岸26m，道路过水管道约33m； 目标2：道路的硬化将有利于当地农产品的运输和销售，提高农民的经济收入。 目标3：项目的实施将促进当地经济的发展和乡村形象的提升，为杨林街村的可持续发展奠定坚实基础。 | 47 | 4 | 带动生产，其他 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
139 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2 号、岳县农办发〔2024〕11 号 | 岳饶村村集中育秧中心 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 饶村村 | 饶村村 | 产业发展 | 轻钢结构厂房，育秧大棚及配套设施 | 23 | 20240327 | 20240427 | 早稻集中育秧服务，面积1000亩。 | 650 | 57 | 增加村集体经济收入，全村人民受益。 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
140 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 倒溪村楠竹基地开发 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 倒溪村 | 倒溪村 | 产业发展 | 引进竹制品加工企业，流转楠竹林，楠竹修山，基地低改，盘活竹林资源，培育竹笋。 | 14 | 20240308 | 20240423 | 盘活竹林资源，培育竹笋，提高竹子价值，让老百姓在家门口务工创业，实现增收致富。 | 2054 | 63 | 群众参与 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
141 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 风水村大桥菊花种植产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 风水村 | 风水村 | 产业发展 | 流转土地 150 亩、耕地、栽种、管理、产品加工 | 10 | 20240301 | 20240630 | 确保菊花种植成功并产生集体经济30万元。 | 1300 | 64 | 风水村村民受益人口300人。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
142 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 风水村羊肚菌基地建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 风水村 | 风水村 | 产业发展 | 村集体拟投入 87.8 万元扩建 5800 平方大棚基地，项目建设内容包 含土地流转、土地平整、大棚建设、水沟硬化、道路硬化、管护道 硬化、遮阳网、管护房、喷灌水系等。该项目预计每年固定收益 28.8 万元，同时能解决本村 36 人劳动就业难题，提高村民人均收入 1200 元左右 | 50 | 20240717 | 20240723 | 确保羊肚菌种植成功并产生集体经济20万元。 | 102 | 64 | 风水村村民受益人口102人。 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100%
143 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 朱公桥村黄茶、油茶 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 朱公桥村 | 朱公桥村 | 产业发展 | 黄茶 300 亩、油茶 200 亩 | 3 | 20240401 | 20240531 | 确保黄茶建设顺利完成，解决就业岗位20个，增加村集体经济收入第年10万元。 | 460 | 8 | 朱公桥村受益人口460人。 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
144 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 大峰村金西片油茶项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 大峰村村委会 | 大峰村 | 产业发展 | 大峰村金西片油茶基地维护 | 3 | 20240901 | 20241023 | 通过新建油茶基地带动大峰村全体群多增产增收 | 359 | 174 | 受益户为大峰村全体村民 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
145 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 风水村金盆柚二期建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 风水村 | 风水村 | 产业发展 | 流转土地 28 亩，平整、清理、栽种金盆柚、后期 管理 | 8 | 20240916 | 20241015 | 本项目三年后产值达26万元 | 386 | 62 | 为386人人均增收3000元以上 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100%
146 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 大明山村竹制品厂房建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 大明山村 | 大明山村 | 产业发展 | 1.征地 2.水电贯通 3.场地硬化4.场地1工棚搭建， | 15 | 20240126 | 20240417 | 每年增加集体经济收入8万元 | 1020 | 23 | 该项目是根根大明山村丰富竹资源而引进的加工项目。计划于2024年6月底完工，预期及时完工率，验收合格率，受益群众满意度100%。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
147 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 大峰村改建湘信织带生产车间 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 大峰村 | 大峰村 | 产业发展 | 在大峰村金西片建设湘信织带生产车间 | 16 | 20240401 | 20240430 | 本项目是建设湘信织带生产车间，解决本地劳动力就业问题，增加群众的收入，为村集体经济增收。 | 359 | 174 | 受益户为大峰村全体村民。 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
148 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 莲花湖村牛哥织带产业基地帮扶车间 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 产业发展 | 增设生产线 | 15 | 20240304 | 20240522 | 每年增加村集体经济收入5万，解决劳动力就业10人 | 300 | 167 | 受益人口300人。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
149 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 张谷英村土特产产业链升级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县商务粮食局 | 张谷英村 | 张谷英村 | 产业发展 | 依托张谷英油豆腐特色名片，从货品源头到销售全程进行产业链升级，包括：新增/扩大油豆腐制作作坊，更新油豆腐包装设计，新增电商销售设施设备等 | 3 | 20240519 | 20240630 | 拓宽营业模式，开创线上、线下销售方式，提升销售规模。壮大村集体经济，并提升消费者对张谷英村土特产及岳阳县名优产品知晓率、满意度。 | 2468 | 27 | 提高景区旅游品位方便景区经商业为老百姓增收。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
150 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 松树村水利维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 松树村 | 松树村 | 产业发展 | 兰家冲新建水渠2km，对稻虾混养基地45亩进行升级改造。 | 3 | 20240404 | 20240520 | 目标1:保障兰家冲45亩农田灌溉用水；目标2：形成规模后，将吸纳脱贫户就业；目标3：增加村集体经济收入5万元以上。 | 500 | 26 | 群众筹劳，带动村民30户200人增收。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
151 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2 号、岳县农办发〔2024〕17 号、岳县农办发〔2024〕23 号 | 倒溪村农田水利基础设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 倒溪村 | 倒溪村 | 产业发展 | 对师堂片和泉水片砖砌约4100米水渠，5道水堰维修,4处灌溉山塘蓄水功能维修恢复。 | 11 | 20240416 | 20240422 | 倒溪村农田灌溉用，旱涝保收基础工程建设。 | 2054 | 63 | 群众参与 施工 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 100%
152 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村大坳片水沟硬化（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村村民委员会 | 莲花湖村 | 产业发展 | 水沟硬化约500米；驳岸护砌约90立方。 | 8.9 | 20240301 | 20240731 | 农田灌溉 | 102 | 31 | 受益约100人 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 100%
153 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 渭洞村四维民宿至九赖冲道路扩宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 渭洞村 | 渭洞村 | 乡村建设行动 | 四维民宿至九赖冲山路长：1公里、宽：3.5米扩宽硬化 | 5 | 20240318 | 20240402 | 该项目致农田、树木得以正常砍伐运输，总受益人口78户、265人。 | 265 | 34 | 渭洞村四维片受益78户、265人。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
154 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 风水村兰陵产业路建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 风水村 | 风水村 | 乡村建设行动 | 兰陵至步仙资源产业路建设 | 38 | 20240127 | 20240329 | 该道路全长2600米左右，全面硬化、油化。项目竣工后方便两个镇的群众出行，观光旅游，农副产品运输，受益5000人，带动100多贫困人口增收。 | 826 | 86 | 风水村村民受益人口1026人。 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100%
155 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 芭蕉村堰坪组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 乡村建设行动 | 堰坪组道路硬化 | 8 | 20240126 | 20240325 | 解决水果种植及油菜种植道路不便的难题 | 896 | 136 | 全村出行交通安全。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
156 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村莲花堰桥建设（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 长80米，宽7米桥梁1座 | 10 | 20241021 | 20241209 | 村民出行安全 | 3000 | 220 | 受益全村村民 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
157 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村大坳、悯港片公路维修（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 损毁路面维修及路墈清理 | 4 | 20240301 | 20240628 | 道路安全 | 320 | 92 | 受益约300人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
158 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村大坳码头道路拓宽（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 护砌20立方，硬化15平方米 | 3 | 20240301 | 20240628 | 道路安全 | 65 | 12 | 受益约65人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
159 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村莲花大道升级改造（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 惠民降温滴灌铺设850米；彭家老桥桥墩维修加固 | 5.6 | 20240304 | 20240628 | 确保安全 | 1360 | 72 | 受益约1000人 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 100%
160 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村莲花桥至彭家老桥道路建设（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 路基平整、硬化300米，跨度约7米桥梁1座。 | 45.5 | 20241114 | 20241211 | 村民出行安全 | 1350 | 152 | 莲花片村民受益 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 100%
161 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村徐家屋场升级改造（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 排水沟新建及维修约300米。污水井维修2个，增设50个茶苗盆栽，增加动运器材26套。 | 13 | 20240130 | 20240429 | 改造人居环境 | 1200 | 68 | 受益约600人 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100%
162 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 莲花湖村邹坪组晒谷坪建设（美丽乡村） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 乡村建设行动 | 地基平整及硬化约800平方米 | 10 | 20241008 | 20241211 | 改造人居环境 | 265 | 70 | 受益约200人 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
163 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 燎原新村燎原片邹家组油茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_燎原新村燎原片邹家组油茶种植 | 15 | 20240206 | 20240913 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 11、30 | 3、5 | 带动生产 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
164 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 京广村魏庆片铁炉组金盆柚种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_京广村魏庆片铁炉组金盆柚种植 | 9 | 20240226 | 20240809 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 42 | 21 | 带动生产 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
165 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 白羊村白羊片金盆柚种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_白羊村白羊片金盆柚种植 | 24 | 20240228 | 20240730 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 46、142 | 19、42 | 带动生产 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
166 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 范家村范家片金盆柚种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_范家村范家片金盆柚种植 | 10 | 20240229 | 20240710 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 52 | 15 | 就业务工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
167 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 白羊村金盆柚水肥一体化产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 白羊村 | 白羊村 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_白羊村金盆柚水肥一体化产业项目 | 42 | 20240815 | 20241022 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 132、368 | 22、48 | 带动生产 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100%
168 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 岳阳县鼎丰油茶产业新培育茶苗 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 白羊村 | 白羊村 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_岳阳县鼎丰油茶产业新培育茶苗 | 4 | 20241110 | 20241219 | 增收，带动脱贫户，监测户每年每人预计2200元 | 6、16 | 2、6 | 带动生产，就业务工 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
169 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 岳阳县长湖乡白羊村肉鸽养殖 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 白羊村 | 白羊村 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_生产项目_岳阳县长湖乡白羊村肉鸽养殖 | 50 | 20240719 | 20240814 | 带动当地生产发展，解决部分脱贫、监测户就业问题，促进村民增收 | 51、106 | 15、42 | 带动生产，就业务工 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
170 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 长湖乡白羊村金盆柚基地灌溉深水井项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 白羊村 | 白羊村 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_配套设施项目_长湖乡白羊村金盆柚基地灌溉深水井项目 | 3 | 20240917 | 20241022 | 方便灌溉、种植户增收 | 152、368 | 18、39 | 带动生产 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
171 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 山塘清淤、护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 大众村 | 大众村 | 产业发展 | 岳阳县-长湖乡_产业发展_配套设施项目_山塘清淤、护砌 | 10 | 20241113 | 20241219 | 解决周边农户农田的灌溉需求，方便群众发展产业种植，增产增收 | 68 | 15 | 带动生产 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
172 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 大众村大仙片常家大屋道路拓宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大众村大仙片常家大屋道路拓宽 | 7 | 20240522 | 20240927 | 改善道路交通 | 43、124 | 14、29 | 带动生产 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
173 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 自强村断塘片中关组后塘清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_自强村断塘片中关组后塘清淤 | 10 | 20240521 | 20241023 | 方便灌溉、优化水利设施条件 | 48、158 | 19、37 | 带动生产 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
174 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 团结村凌云片近知桥危桥改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_团结村凌云片近知桥危桥改造 | 30 | 20240612 | 20241015 | 改善群众生活条件 | 71、188 | 11、27 | 带动生产 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
175 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 长湖乡荆洲村三红五组田间路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 荆洲村 | 荆洲村 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长湖乡荆洲村三红五组田间路硬化 | 3 | 20240915 | 20241023 | 改善道路交通 | 52、151 | 13、29 | 带动生产 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
176 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 长湖乡自强村村部门前路马头组路段硬化（一期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 自强村 | 自强村 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长湖乡自强村村部门前路马头组路段硬化（一期） | 5 | 20240914 | 20241219 | 改善道路交通 | 126 | 21 | 带动生产 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
177 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 荆洲村三友片土乔组门前塘清淤维修工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荆洲村三友片土乔组门前塘清淤维修工程 | 5 | 20240620 | 20240905 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 | 121 | 19 | 带动生产 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
178 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 洪桥村胡山片大坡组旱塘修缮（门前塘） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 乡村建设行动 | 岳阳县-长湖乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洪桥村胡山片大坡组旱塘修缮（门前塘） | 12 | 20240207 | 20241017 | 方便灌溉、优化水利设施条件 | 145 | 27 | 带动生产 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
179 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 巴陵村脐橙基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 巴陵村 | 巴陵村 | 产业发展 | 脐橙基地安装护栏5000米、农用房修建100平米 | 50 | 20240320 | 20240520 | 护栏安装防止牛羊等牲畜对脐橙苗的伤害，农用房用来储存基地生产物资，方便看护和生产物资的运输 | 3075 | 293 | 就业务工 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
180 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 北垸村蔬菜基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 北垸村 | 北垸村 | 产业发展 | 450亩蔬菜基地机耕路维修 | 3 | 20240917 | 20240924 | 提高村民生产效率，何土地流转金额 | 336 | 14 | 就业务工，带动生产 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
181 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 赣南优质脐橙种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 巴陵村 | 巴陵村 | 产业发展 | 800余亩脐橙种植基地，栽种4万株脐橙 | 50 | 20240712 | 20241015 | 增加村集体经济收入，带动村民发家致富 | 3075 | 293 | 就业务工，土地流转，带动生产 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
182 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 北垸村二郎片道路硬化（老区发展） | 革命老区发展 | 县民政局 | 北垸村 | 北垸村 | 乡村建设行动 | 北垸村二郎片道路全长1.5公里，宽3.5米，进行硬化 | 5 | 20241015 | 20241129 | 方便村民出行 | 1956 | 90 | 就业务工，带动生产 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
183 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 三江村一、三、八组机耕路整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 三江村 | 三江村 | 乡村建设行动 | 三江村一、三、八组4700米机耕路平整铺卵石 | 16 | 20240908 | 20241111 | 提高农户生产效率 | 1565 | 45 | 就业务工，带动生产 | 16 |  |  |  | 16 | 100%
184 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 坪桥湖村苏山水渠贯通 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 坪桥湖村 | 坪桥湖村 | 乡村建设行动 | 1000多米水渠开沟、水管埋设 | 10 | 20240220 | 20240320 | 解决580多亩油茶、300多亩水田灌溉，带来增产，增收效益 | 425 | 14 | 就业务工，带动生产 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
185 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号岳县农办发〔2024〕11号 | 黄桃产业基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 英桥村 | 英桥村 | 产业发展 | 高昌片黄桃基地维护。管理 | 8 | 20240204 | 20240617 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 2 | 193 | 收益分红，其他 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
186 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 茶叶种植基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 道仁村 | 道仁村 | 产业发展 | 40亩茶叶种植 | 5 | 20240206 | 20240616 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 4 | 244 | 收益分红，其他 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
187 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 白芨黄精种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 相思村 | 相思村 | 产业发展 | 10亩白芨黄精种植 | 12 | 20240205 | 20240325 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 192 | 收益分红，其他 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
188 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 绿茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 中兴村 | 中兴村 | 产业发展 | 20亩绿茶基地前期建设 | 2 | 20240815 | 20241022 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 246 | 收益分红，其他 | 2 |  |  |  | 2 | 100%
189 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 香菇种植产业发展 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 珠港村 | 珠港村 | 产业发展 | 珠港香菇合作社香菇培植、购置菌棒等 | 11 | 20240207 | 20240611 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 2 | 212 | 收益分红，其他 | 11 |  |  |  | 11 | 100%
190 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 茶叶基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 孟城村 | 孟城村 | 产业发展 | 茶叶基地维修、养护 | 7 | 20240205 | 20240307 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 3 | 310 | 收益分红，其他 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
191 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 金盆柚基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 南冲村 | 南冲村 | 产业发展 | 与箐华果业合作种植金盆柚总面积200余亩 | 50 | 20240710 | 20241024 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 27 | 363 | 收益分红，其他 | 50 |  |  |  | 50 | 100%
192 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 茶山高山绿茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 云山村 | 云山村 | 产业发展 | 茶山高山绿茶种植 | 18 | 20240204 | 20241022 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 193 | 收益分红，其他 | 18 |  |  |  | 18 | 100% |  | 11号
193 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 优质稻标准农田建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 西台村 | 西台村 | 产业发展 | 10亩优质稻标准农田建设和种植 | 6 | 20240206 | 20240304 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 197 | 收益分红，其他 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
194 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 白若村油茶基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 白若村 | 白若村 | 产业发展 | 油茶基地维护、除杂、施肥 | 7 | 20240206 | 20240417 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 5 | 395 | 收益分红，其他 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
195 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 天麻基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 相思村 | 相思村 | 产业发展 | 10亩天麻基地维护、施肥、除杂 | 9 | 20240205 | 20240325 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 4 | 192 | 收益分红，其他 | 9 |  |  |  | 9 | 100%
196 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 棉花种植基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 李塅村 | 李塅村 | 产业发展 | 95亩棉花种植基地维护，除杂、施肥等 | 11.015 | 20240305 | 20240911 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 222 | 收益分红，就业务工 | 11.015 |  |  |  | 11.015 | 100%
197 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 廖塅片土豆产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 小港村 | 小港村 | 产业发展 | 12亩土豆种植 | 5 | 20240206 | 20240521 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 16 | 215 | 收益分红，其他 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
198 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 艾叶种植基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 英桥村 | 英桥村 | 产业发展 | 110亩艾叶种植基地维护、施肥、管理 | 6 | 20240206 | 20240617 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 193 | 收益分红，其他 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
199 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 油茶基地种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 南冲村 | 南冲村 | 产业发展 | 35亩油茶基地种植、维护等 | 17.8 | 20240205 | 20240515 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 4 | 363 | 收益分红，其他 | 17.8 |  |  |  | 17.8 | 100%
200 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 葡萄园基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 八斗社区 | 八斗社区 | 产业发展 | 葡萄园基地施肥、管理 | 3 | 20240206 | 20240327 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 4 | 42 | 其他，收益分红 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
201 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 黄精种植项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 小港村 | 小港村 | 产业发展 | 80亩黄精种植基地维护 | 7 | 20240815 | 20241022 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 12 | 215 | 收益分红，其他 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
202 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 芭蕉村艾叶种植基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 产业发展 | 20亩艾叶基地维护 | 3 | 20240815 | 20241023 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 305 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
203 | 岳县农办发〔2024〕12号 | 金盆柚基地维护项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 毛田村 | 毛田村 | 产业发展 | 35亩金盆柚基地维护、施肥、除杂 | 5 | 20240819 | 20241120 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 179 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
204 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 黄茶基地维护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 道仁村 | 道仁村 | 产业发展 | 20亩黄茶基地维护、施肥、除杂 | 8 | 20240819 | 20241119 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 6 | 244 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 8 |  |  |  | 8 | 100%
205 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 青蛙养殖池建设工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 李塅村 | 李塅村 | 产业发展 | 养殖池建设 | 3.985 | 20240228 | 20240425 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 5 | 222 | 其他，收益分红 | 3.985 |  |  |  | 3.985 | 100%
206 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 艾叶产业发展 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 毛田镇 | 毛田镇 | 产业发展 | 艾叶产业发展、产业路建设等 | 45 | 20240126 | 20240725 | 发展壮大产业发展，提高集体经济收入 | 20 | 723 | 其他，就业务工 | 45 |  |  |  | 45 | 100%
207 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县-毛田镇_产业发展_配套设施项目_山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 相思村 | 相思村 | 产业发展 | 4口山塘维修 | 12 | 20240130 | 20240325 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 4 | 192 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 12 |  |  |  | 12 | 100%
208 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 文仓片口前组山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄道村 | 黄道村 | 产业发展 | 山塘维修1座 | 2 | 20240129 | 20240418 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 2 | 127 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 2 |  |  |  | 2 | 100%
209 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 横头组门口塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 中兴村 | 中兴村 | 产业发展 | 横头组门口塘维修 | 5 | 20240220 | 20241016 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 2 | 246 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
210 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 南冲村界头片毛谷冲山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 南冲村 | 南冲村 | 产业发展 | 1 口山塘维修 | 3 | 20240926 | 20241119 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 3 | 363 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
211 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县-毛田镇_产业发展_配套设施项目_山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 产业发展 | 狮子组山塘维修3口 | 7 | 20240130 | 20240417 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 6 | 305 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
212 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 邓家组港渠维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 西台村 | 西台村 | 产业发展 | 100米渠道 | 7 | 20240226 | 20240305 | 完善渠道灌溉基础设施，优化水利功能。 | 4 | 197 | 完善渠道灌溉基础设施，优化水利功能。 | 7 |  |  |  | 7 | 100%
213 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 苏家组、易家组山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 道仁村 | 道仁村 | 产业发展 | 苏家组、易家组山塘维修2口 | 5 | 20240129 | 20240416 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 4 | 244 | 完善山塘村基础设施，优化水利功能。 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
214 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 南冲村八斗片东西渠道维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 南冲村 | 南冲村 | 产业发展 | 安装闸门，渠道清理，渠道墈护砌等 | 10 | 20241024 | 20141219 | 完善渠道灌溉基础设施，优化水利功能。 | 23 | 363 | 完善渠道灌溉基础设施，优化水利功能。 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
215 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 李塅村主干道支线硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 李塅村 | 李塅村 | 乡村建设行动 | 李塅村主干道支线硬化 | 9 | 20240129 | 20240313 | 完善道路设施，方便群众出行 | 12 | 222 | 完善道路设施，方便群众出行 | 9 |  |  |  | 9 | 100%
216 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 珠港村水稻耕种机械道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 珠港村 | 珠港村 | 乡村建设行动 | 水稻耕种机械道路建设10公里 | 13 | 20240225 | 20241023 | 完善机耕路村基础设施，方便群众使用农机。 | 4 | 212 | 完善机耕路村基础设施，方便群众使用农机。 | 13 |  |  |  | 13 | 100%
217 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 杨家片新庄至志庄组道 路拓宽及硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 孟城村 | 孟城村 | 乡村建设行动 | 2.5公里道路拓宽及硬化工程 | 6 | 20240127 | 20240313 | 完善道路设施，方便群众出行 | 10 | 310 | 完善道路设施，方便群众出行 | 6 |  |  |  | 6 | 100%
218 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 南冲片道路维修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 南冲村 | 南冲村 | 乡村建设行动 | 南冲片道路维修硬化200米 | 7.2 | 20240223 | 20240523 | 完善道路设施，方便群众出行 | 6 | 363 | 完善道路设施，方便群众出行 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 100%
219 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 毛田村断头道路硬化维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 毛田村 | 毛田村 | 乡村建设行动 | 200米道路路面维修 | 4 | 20240304 | 20240821 | 完善道路设施，方便群众出行 | 8 | 179 | 完善道路设施，方便群众出行 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
220 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 云山村东风公路硬化工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 云山村 | 云山村 | 乡村建设行动 | 400 米组级公路硬化 | 2 | 20240930 | 20241023 | 完善道路设施，方便群众出行 | 36 | 193 | 完善道路设施，方便群众出行 |  | 2 |  |  | 2 | 100%
221 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 西台村银山组道路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 西台村 | 西台村 | 乡村建设行动 | 40 米组级公路路面及护堪维修 | 2 | 20240925 | 20241022 | 完善道路设施，方便群众出行 | 12 | 197 | 完善道路设施，方便群众出行 |  | 2 |  |  | 2 | 100%
222 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 白若村黄中公路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 白若村 | 白若村 | 乡村建设行动 | 2.5 公米组级公路路面维修 | 5 | 20240926 | 20241023 | 完善道路设施，方便群众出行 | 72 | 395 | 完善道路设施，方便群众出行 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
223 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 叶洞公路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 鸣山村 | 鸣山村 | 乡村建设行动 | 2.1公里道路 | 11 | 20240307 | 20240318 | 完善道路设施，方便群众出行 | 8 | 229 | 完善道路设施，方便群众出行 | 11 |  |  |  | 11 | 100%
224 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 八斗安置点道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 毛田镇 | 毛田镇 | 乡村建设行动 | 八斗安置点3500平方米道路建设 | 26 | 20240520 | 20240616 | 完善道路设施，方便群众出行 | 75 | 275 | 完善道路设施，方便群众出行 | 26 |  |  |  | 26 | 100%
225 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 上新组道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 乡村建设行动 | 1220米道路 | 18 | 20240126 | 20240306 | 完善道路设施，方便群众出行 | 12 | 305 | 完善道路设施，方便群众出行 | 18 |  |  |  | 18 | 100%
226 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 白若村杨山片至通城季山村公路 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 白若村 | 白若村 | 乡村建设行动 | 2.6公里道路 | 5 | 20240301 | 20240515 | 完善道路设施，方便群众出行 | 20 | 395 | 完善道路设施，方便群众出行 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
227 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 南冲村八斗片下山组机耕道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 南冲村 | 南冲村 | 乡村建设行动 | 下山组1.2公里机耕道路硬化 | 10 | 20240228 | 20240814 | 完善机耕路村基础设施，方便群众使用农机。 | 21 | 363 | 完善机耕路村基础设施，方便群众使用农机。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
228 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 李塅村李塅片大屋组公路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 李塅村 | 李塅村 | 乡村建设行动 | 18 米组级公路路面及护堪维修 | 2 | 20240927 | 20241022 | 完善道路设施，方便群众出行 | 7 | 222 | 完善道路设施，方便群众出行 |  | 2 |  |  | 2 | 100%
229 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 毛田村砖洞组道路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 毛田村 | 毛田村 | 乡村建设行动 | 60 米组级道路路面及护堪维修 | 2 | 20240927 | 20241219 | 完善道路设施，方便群众出行 | 12 | 179 | 完善道路设施，方便群众出行 |  | 2 |  |  | 2 | 100%
230 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 安全饮水基础建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 卢塅村 | 卢塅村 | 乡村建设行动 | 卢塅村安全饮水工程深水井1口 | 5 | 20240306 | 20241022 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 4 | 261 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
231 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 毛田村安全饮水 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 毛田村 | 毛田村 | 乡村建设行动 | 深水井5口 | 9 | 20240312 | 20240619 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 12 | 179 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 9 |  |  |  | 9 | 100%
232 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 珠港村安全饮水提质改造工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 珠港村 | 珠港村 | 乡村建设行动 | 饮用水源扩容，清淤，护砌 | 48 | 20241025 | 20241219 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 875 | 212 | 解决安全饮水，保障居民用水 |  | 48 |  |  | 48 | 100%
233 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 珠港村堂塘、砖塘山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 珠港村 | 珠港村 | 产业发展 | 饮用水源扩容，清淤，护砌 | 42 | 20241025 | 20241219 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 875 | 212 | 解决安全饮水，保障居民用水 |  | 42 |  |  | 42 | 100%
234 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 珠港村中塘山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 珠港村 | 珠港村 | 产业发展 | 饮用水源扩容，清淤，护砌 | 10 | 20241025 | 20241219 | 解决安全饮水，保障居民用水 | 875 | 212 | 解决安全饮水，保障居民用水 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
235 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 洞庭湖鱼刺米 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 荣湾湖村 | 荣湾湖村 | 产业发展 | 荣湾湖村村集体经济，对全村200亩良田进行土地流管种植双季稻，打造“洞庭湖鱼刺米”品牌 | 4 | 20240715 | 20241023 | 带动生产，解决劳动就业 | 509 | 15 | 带动生产，解决劳动就业 | 4 | 0 |  |  | 4 | 100%
236 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 济美片灌溉塘清淤维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 鹿角村 | 鹿角村 | 产业发展 | 济美片画眉塘、济美下塘清淤维修 | 5 | 20240410 | 20240510 | 解决鹿角村济美片八组屋场50多亩水田灌溉 | 210 | 11 | 发展集体经济 | 5 | 0 |  |  | 5 | 100%
237 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 荣湾湖村高峰片水渠维修和山塘清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 荣湾湖村 | 荣湾湖村 | 产业发展 | 荣湾湖村高峰片水渠维修360米，江家冲山塘清淤 | 5 | 20241110 | 20241126 | 增加荣湾湖村集体经济收入，解决村民就业 | 600 | 30 | 增加荣湾湖村集体经济收入，解决村民就业 | 0 | 5 |  |  | 5 | 100%
238 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 荣湾湖村邹德屋道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 荣湾湖村 | 荣湾湖村 | 乡村建设行动 | 邹德屋道路800米拓宽硬化 | 23 | 20240322 | 20240509 | 解决大成片产业发展 | 242 | 24 | 解决大成片产业发展 | 23 | 0 |  |  | 23 | 100%
239 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 麻布山村稻油轮作基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 产业发展 | 晒谷场硬化、道路护砌 | 13 | 20240218 | 20240318 | 完成约500平方晒谷场地硬化、及道路路基片石护砌 | 103 | 11 | 发展集体经济 | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 100%
240 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 原种场水稻基地农田基础建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 原种场 | 原种场 | 洞庭村 | 产业发展 | 李坡塘水库灌溉主干渠道，需要对约800余米灌溉渠道进行疏通，部分地段需护砌。维修下田作业道路硬化7处，农田机耕路建设，长120米、宽4米 | 5 | 20240306 | 20240312 | 李坡塘水库灌溉主干渠道，需要对约800余米灌溉渠道进行疏通，部分地段需护砌。维修下田作业道路硬化7处，农田机耕路建设，长120米、宽4米 | 200 | 22 | 改善生产条件，保障农户增收 | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 100%
241 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 东风村水稻基地西冲垅灌溉水渠建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 东风村 | 东风村 | 产业发展 | 新建灌溉渠道220米 | 7 | 20240322 | 20240410 | 完成约250米渠道新建，改善水稻基地灌溉用水条件，促进增产增收 | 200 | 50 | 改善水稻基地灌溉用水条件，促进增产增收 | 7 | 0 | 0 |  | 7 | 100%
242 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 东风村水稻基地官塘冲灌溉水渠建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 东风村 | 东风村 | 产业发展 | 新建灌溉渠道270米 | 7 | 20240322 | 20240408 | 完成约270米渠道新建，改善水稻基地灌溉用水条件，促进增产增收 | 200 | 50 | 改善水稻基地灌溉用水条件，促进增产增收 | 7 | 0 | 0 |  | 7 | 100%
243 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 麻布山村稻油轮作基地陈晏组道升级改造项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 产业发展 | 道路硬化拓宽500*1.5M，两边路肩24CM砖砌体护砌800*0.5M，新建硬化路段250*3.5M | 28 | 20241021 | 20241022 | 改善稻油轮作基地生产、运输条件、提升旅游基础设施、促进麻布山村发展文旅产业 | 15 | 5 | 提升旅游基础设施、促进麻布山村发展文旅产业 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | 100%
244 | 岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 南美白对虾工厂化养殖 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 东风村 | 东风村 | 产业发展 | 村集体占股5%,项目一期预计每年收益在10万元左右，项目二期落地建设正式运营后， | 50 | 20240722 | 20241022 | 按照股份分红，每年至少可带来50万以上的收益。带动本村劳动就业人数30人以上，带动养殖户数在200户以上。 | 120 | 20 | 按照股份分红，每年至少可带来50万以上的收益。带动本村劳动就业人数30人以上，带动养殖户数在200户以上。 | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 100%
245 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 唐家组新建机埠、灌溉渠道、机耕路项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 洞庭村 | 洞庭村 | 产业发展 | 新建灌溉渠道100米左右，机耕路（碎砖石块铺路）100米左右、新建机埠一座 | 10 | 20240319 | 20240719 | 完成约100米渠道和机耕路新建，改善水稻基地灌机埠溉用水条件，促进增产增收 | 200 | 50 | 改善水稻基地灌机埠溉用水条件，促进增产增收 | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 100%
246 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县-荣家湾镇_产业发展_配套设施项目_杨家组门口灌溉山塘清淤、护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 金垅村 | 金垅村 | 产业发展 | 农业灌溉水塘清淤、护坡 | 8 | 20240224 | 20240315 | 解决金山片杨家、团结、集中、凤凰四组230亩农田灌溉 | 103 | 10 | 解决农田灌溉 | 8 | 0 | 0 |  | 8 | 100%
247 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 洞庭村兴湖二组机埠新建项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 洞庭村 | 洞庭村 | 产业发展 | 新建机埠机房一个安装抗旱排涝设备一套以及配套电器设备 | 3 | 20241021 | 20241219 | 改善生产条件 | 100 | 45 | 改善生产条件，保障农户增收 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 100%
248 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 麻布山村五星组灌溉沟渠护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 产业发展 | 道路护砌、人行道建设、垃圾分类亭建设、排水沟、污水沟建设、场地平整硬化、庭院果园建设 | 4 | 20241021 | 20241219 | 改善农田灌溉条件 | 12 | 6 | 改善农田灌溉条件 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 100%
249 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 石家庄至马家组道路硬化1.5M宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 东风村 | 东风村 | 乡村建设行动 | 约450米道路硬化1.5M宽 | 5 | 20241021 | 20241219 | 保障农户安全出行 | 15 | 6 | 保障农户安全出行 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 100%
250 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 麻布山村牌头片村级道路基础拓宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 道路基础拓宽 | 7 | 20240218 | 20240408 | 完成约300米道路基础拓宽、改善出行条件 | 128 | 11 | 改善出行条件 | 7 | 0 | 0 |  | 7 | 100%
251 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 永和片新廖组道路拓宽护砌及硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 约200米道路护砌、拓宽及硬化1.5米 | 5 | 20241021 | 20241219 | 改善稻油轮作基地生产、运输条件、提升旅游基础设施、促进麻布山村发展文旅产业 | 30 | 5 | 提升旅游基础设施、促进麻布山村发展文旅产业 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 100%
252 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 岳阳县原种场眉山韵茶园产业道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 原种场 | 原种场 | 洞庭村 | 乡村建设行动 | 对岳阳县原种场眉山韵茶园产业道路硬化 | 5 | 20240820 | 20240920 | 改善生产条件 | 20 | 5 | 改善生产条件，保障农户增收 | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 100%
253 | 岳县农办发〔2024〕21号 | "牌头片村级道路 硬化" | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 道路硬化1.5* 1150M、部分路段路基护砌40*4*（底2M*面0.5M）、部分路段修补400M2 | 28 | 20241021 | 20241219 | 改善群众生产、出行条件 | 60 | 30 | 改善群众生产、出行条件 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | 100%
254 | 岳县农办发〔2024〕22号 | 麻布山村稻油轮作基地狮子组新建道路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 道路硬化575*4.5M ，原路基3M ，拓宽至5M | 30 | 20241021 | 20241219 | 改善稻油轮作基地生产、运输条件 | 17 | 5 | 发展集体经济 | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 100%
255 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 畔湖新村程林组污水管网改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 乡村振兴办 | 畔湖新村 | 畔湖新村 | 乡村建设行动 | 污水管网改造 | 3 | 20240320 | 20240424 | 完成程林组污水管网改造，改善环境卫生条件 | 68 | 12 | 提高人居环境 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 100%
256 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 麻布山村五星组和美乡村建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 道路护砌、人行道建设、垃圾分类亭建设、排水沟、污水沟建设、场地平整硬化、庭院果园建设 | 21 | 20241021 | 20241219 | 改善人居环境、促进麻布山村文旅产业发民 | 50 | 10 | 改善人居环境、促进麻布山村文旅产业发民 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | 100%
257 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 麻布山村姜志里污水沟渠治理 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 沟渠清淤、护砌30*3M 、堤身加固拓宽 | 4 | 20241021 | 20241219 | 改善人居环境、促进麻布山村文旅产业发民 | 30 | 10 | 改善人居环境、促进麻布山村文旅产业发民 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 100%
258 | 岳县农办发〔2024〕21号 | 麻布山村明山组和美乡村建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 乡村建设行动 | 旅游路附属小型休憩场地建设200M2、健身器材、条石椅安装、垃圾分类亭建设 | 10 | 20241021 | 20241219 | 改善人居环境、促进麻布山村文旅产业发民 | 6 | 2 | 改善人居环境、促进麻布山村文旅产业发民 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | 100%
259 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 白竹村马家片大屋组土地复耕油菜种植55亩 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 白竹村 | 白竹村 | 产业发展 | 发展油茶种植，壮大村集体经济 | 5 | 20240327 | 20240530 | 发展油茶种植，壮大村集体经济 | 394 | 200 | 壮大村集体经济带动生产 | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 100%
260 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳白竹村立茂线第三标段拓宽、硬化、护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 白竹村 | 白竹村 | 乡村建设行动 | 白竹村立茂线第三标段拓宽、硬化、护砌 | 5 | 20240320 | 20240626 | 壮大村集体经济 | 319 | 19 | 就业务工 | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 100%
261 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 白竹村立茂线第一标段 道路拓宽提质（老 区发展） | 革命老区发展 | 县民政局 | 白竹村 | 白竹村 | 乡村建设行动 | 白竹村立茂线第一标段 道路拓宽提质 | 5 | 20241022 | 20241219 | 白竹村立茂线第一标段 道路拓宽提质 | 1800 | 180 | 就业务工 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 100%
262 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 茨洞村竹笋产业发展 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 茨洞村 | 茨洞村 | 产业发展 | 茨洞村竹笋培育,打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 5 | 20240213 | 20240327 | 茨洞村竹笋培育,打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 428 | 28 | 带动生产 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 100%
263 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 塘田山至划坪公路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 茨洞村 | 茨洞村 | 乡村建设行动 | 茨洞村塘田山至划坪公路硬化 | 21 | 20240411 | 20240617 | 茨洞村塘田山至划坪公路硬化 | 346 | 46 | 就业务工 | 21 | 0 | 0 |  | 21 | 100%
264 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 大界村黄精种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 大界村 | 大界村 | 产业发展 | 种植黄精，打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 2 | 20240423 | 20240523 | 种植黄精，打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 367 | 60 | 就业务工，带动生产 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 100%
265 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县委乡振组办发〔2024〕7号 | 大界村织带厂建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 大界村 | 大界村 | 产业发展 | 打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 60 | 20240415 | 20240617 | 打造村集体经济名片，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 570 | 70 | 就业务工 | 10 | 50 | 0 |  | 60 | 100%
266 | 岳县委乡振组发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 稻田村赵洞片黄茶基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 稻田村 | 稻田村 | 产业发展 | 稻田村赵洞片黄茶基地建设，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 17 | 20240219 | 20240327 | 稻田村赵洞片黄茶基地建设，促进发展当地产业，促进农户生产增收 | 349 | 49 | 带动生产 | 17 | 0 | 0 |  | 17 | 100%
267 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 东元片种柏山道路拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 稻田村 | 稻田村 | 乡村建设行动 | 稻田村东元片种柏山道路拓宽硬化 | 16 | 20240212 | 20240320 | 稻田村东元片种柏山道路拓宽硬化 | 345 | 45 | 就业务工 | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 100%
268 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 改港村生姜种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳阳县县农业农村局 | 岳阳县县农业农村局 | 产业发展 | 发展生姜种植，壮大村集体经济 | 10 | 20240820 | 20241219 | 发展生姜种植，壮大村集体经济 | 430 | 430 | 带动生产，土地流转 | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 100%
269 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 改港村茯苓、苍术中药材种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 改港村 | 改港村 | 产业发展 | 茯苓、苍术中药材种植，壮大村集体经济 | 11 | 20240410 | 20240617 | 茯苓、苍术中药材种植，壮大村集体经济 | 348 | 348 | 带动生产 | 11 | 0 | 0 |  | 11 | 100%
270 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 谢家公路石磡护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 改港村村民委员会 | 改港村 | 乡村建设行动 | 改港村谢家公路石磡护砌 | 5 | 20241021 | 20241219 | 改港村谢家公路石磡护砌 | 1200 | 120 | 就业务工 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 100%
271 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 红光村金盆柚种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 红光村 | 红光村 | 产业发展 | 红光村金盆柚种植 | 24 | 20240212 | 20240327 | 红光村金盆柚种植 | 462 | 62 | 带动生产 | 24 | 0 | 0 |  | 24 | 100%
272 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 红光村生姜种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳阳县农业农村局 | 岳阳县农业农村局 | 产业发展 | 发展生姜种植，壮大村集体经济 | 4 | 20240819 | 20241015 | 发展生姜种植，壮大村集体经济 | 369 | 69 | 土地流转，就业务工 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 100%
273 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 花苗村茶叶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳阳县县农业农村局 | 岳阳县县农业农村局 | 产业发展 | 花苗村茶叶种植 | 4 | 20240819 | 20241219 | 花苗村茶叶种植 | 410 | 41 | 土地流转，就业务工 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 100%
274 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 花苗村部光伏发电建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 花苗村 | 花苗村 | 产业发展 | 花苗村部光伏发电建设，壮大村集体经济 | 23 | 20240213 | 20240520 | 花苗村部光伏发电建设，壮大村集体经济 | 462 | 62 | 带动生产 | 23 | 0 | 0 |  | 23 | 100%
275 | 岳县农办发〔2024〕23 号，岳县农办发〔2024〕11号 | 黄岸村天伏马茶叶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳阳县县农业农村局 | 岳阳县县农业农村局 | 产业发展 | 黄岸村天伏马茶叶种植，壮大村集体经济 | 9 | 20240819 | 20241219 | 黄岸村天伏马茶叶种植，壮大村集体经济 | 460 | 60 | 土地流转，就业务工 | 5 | 4 | 0 |  | 9 | 100%
276 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 黄岸村山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄岸村 | 黄岸村 | 乡村建设行动 | 黄岸村山塘维修、护砌、清污 | 11 | 20240320 | 20240617 | 黄岸村山塘维修、护砌、清污 | 315 | 15 | 带动生产 | 11 | 0 | 0 |  | 11 | 100%
277 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县-月田镇_产业发展_生产项目_江堧村黄茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 江堧村 | 江堧村 | 产业发展 | 江堧村黄茶种植培育 | 13 | 20240319 | 20240617 | 江堧村黄茶种植培育 | 384 | 48 | 带动生产 | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 100%
278 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 立新村邓谷油茶基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 立新村 | 立新村 | 产业发展 | 建立立新村邓谷油茶基地，壮大村集体经济 | 6 | 20240411 | 20240617 | 建立立新村邓谷油茶基地，壮大村集体经济 | 384 | 48 | 土地流转，带动生产 | 6 | 0 | 0 |  | 6 | 100%
279 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 立新村种植油茶 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳阳香县农业农村局 | 岳阳香县农业农村局 | 产业发展 | 建立立新村邓谷油茶基地，壮大村集体经济 | 4 | 20240819 | 20241219 | 建立立新村邓谷油茶基地，壮大村集体经济 | 359 | 59 | 土地流转 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 100%
280 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 立新村邓谷片许家岭公路破损路面硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 立新村 | 立新村 | 乡村建设行动 | 立新村邓谷片许家岭公路破损路面硬化 | 9 | 20240306 | 20240617 | 立新村邓谷片许家岭公路破损路面硬化 | 346 | 45 | 就业务工 | 9 | 0 | 0 |  | 9 | 100%
281 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕23 号 | 铁山湖村产业路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 铁山湖村 | 铁山湖村 | 产业发展 | 铁山湖村产业路建设，发展壮大村集体产业 | 16 | 20240408 | 20240617 | 铁山湖村产业路建设，发展壮大村集体产业 | 369 | 69 | 带动生产 | 10 | 6 | 0 |  | 16 | 100%
282 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 立元至枫树龙山道路 拓宽硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 县交通局 | 县交通局 | 乡村建设行动 | 铁山湖村立元至枫树龙山道路 拓宽硬化 | 10 | 20240914 | 20241219 | 铁山湖村立元至枫树龙山道路 拓宽硬化 | 500 | 50 | 就业务工 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | 100%
283 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 铁山湖村邹鲁组磨刀坑水 库道路硬化建设 （老区发展） | 革命老区发展 | 县民政局 | 铁山湖村 | 铁山湖村 | 乡村建设行动 | 铁山湖村邹鲁组磨刀坑水 库道路硬化建设 | 5 | 20241021 | 20241219 | 铁山湖村邹鲁组磨刀坑水 库道路硬化建设 | 2000 | 2000 | 就业务工 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 100%
284 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 相思山村棉花种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 相思山村 | 相思山村 | 产业发展 | 相思山村棉花种植，增加村集体收入 | 8 | 20240321 | 20240731 | 相思山村棉花种植，增加村集体收入 | 384 | 384 | 带动生产 | 8 | 0 | 0 |  | 8 | 100%
285 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县-月田镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_相思山村石家下堰渠道 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 相思山村 | 相思山村 | 乡村建设行动 | 相思山村石家下堰渠道 | 5 | 20240313 | 20240618 | 相思山村石家下堰渠道 | 356 | 56 | 就业务工 | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 100%
286 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 月东村木片加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岳阳县农业农村局 | 岳阳县农业农村局 | 产业发展 | 月东村木片加工，增加产业就业 | 4 | 20240819 | 20241219 | 月东村木片加工，增加产业就业 | 370 | 70 | 就业务工，带动生产 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 100%
287 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县-月田镇_产业发展_生产项目_月东村产业路修建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 月东村 | 月东村 | 乡村建设行动 | 月东村产业路修建 | 6 | 20240411 | 20240617 | 月东村产业路修建 | 379 | 79 | 带动生产 | 6 | 0 | 0 |  | 6 | 100%
288 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2 号//岳县农办发〔2024〕23 号 | 月田村羊肚菌种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 月田村 | 月田村 | 产业发展 | 发展羊肚菌种植大棚6个 | 10 | 20240220 | 20240327 | 发展羊肚菌种植大棚6个 | 468 | 68 | 就业务工，带动生产 | 5 | 5 | 0 |  | 10 | 100%
289 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 月田村樟树港辣椒种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 月田村 | 月田村 | 产业发展 | 种植樟树港辣椒20亩 | 6 | 20240304 | 20240520 | 种植樟树港辣椒20亩 | 579 | 79 | 带动生产，就业务工 | 6 | 0 | 0 |  | 6 | 100%
290 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 月田村S308许家路口至孙家大屋路段硬化及白加黑项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 月田村 | 月田村 | 乡村建设行动 | 月田村S308许家路口至孙家大屋路段硬化及白加黑 | 27 | 20240201 | 20240325 | 月田村S308许家路口至孙家大屋路段硬化及白加黑 | 456 | 56 | 就业务工，带动生产 | 27 | 0 | 0 |  | 27 | 100%
291 | 岳县委乡振组办发[2024]2号,岳县农办发〔2024〕11 号 | 农之源合作社产业基地钢架大棚新建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 双枫村 | 双枫村 | 产业发展 | 钢架大棚新建 | 20 | 20240321 | 20240731 | 解决周边20个村民就业，创造村集体经济收入十多万元 | 41 | 20 | 解决周边20个村民就业，创造村集体经济收入十多万元 | 20 | 0 |  |  | 20 | 100%
292 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 葡萄品种改良 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 清水村 | 清水村 | 产业发展 | 葡萄品种改良130亩 | 15 | 20240320 | 20240605 | 通过特色葡萄种植、品种改良，进一步增强产业发展，提高集体经济，增加就业岗位 | 156 | 27 | 进一步增强产业发展，提高集体经济，增加就业岗位 | 15 | 0 |  |  | 15 | 100%
293 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号 | 马形草岭片油桐基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 马形村 | 马形村 | 产业发展 | 基地翻耕、基地建设 | 11 | 20240327 | 20240822 | 项目总受益15个小组610户，提高产业发展，增加农户收入，可解决马形片、大桂片部分村民就业问题，直接或间接每年增收1000元左右。 | 610 | 15 | 项目总受益15个小组610户，提高产业发展，增加农户收入，可解决马形片、大桂片部分村民就业问题，直接或间接每年增收1000元左右。 | 11 | 0 |  |  | 11 | 100%
294 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 新华村金盆柚种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 新华村 | 新华村 | 产业发展 | 以入股形式参与岳阳地之道农业科技有限公司种植金盘柚，进行土地翻耕 | 2 | 20241015 | 20241021 | 带动周边32户劳动就业，127余人增产增收，预计每户增加2000元以上收入 | 127 | 32 | 带动周边增产增收 | 2 | 0 |  |  | 2 | 100%
295 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 岳阳县-新墙镇_产业发展_生产项目_大蒜基地扩建 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 老街社区 | 老街社区 | 产业发展 | 扩大大蒜种植面积 | 3 | 20240820 | 20240830 | 带动周边10户劳动就业，35余人增产增收 | 85 | 35 | 带动周边10户劳动就业，35余人增产增收 | 3 | 0 |  |  | 3 | 100%
296 | 岳县农办发〔2024〕11号，岳县农办发〔2024〕17号 | 生产项目_清水葡萄高标准大棚升级改造（15.5+13.5） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 清水村 | 清水村 | 产业发展 | 钢架大棚框架加固、更换薄膜及通风系统升级改造15.5亩 | 30 | 20240220 | 20241020 | 带动周边32户劳动就业，127余人增产增收，预计每户增加2000元以上收入 | 334 | 127 | 预计每户增加2000元以上收入 | 20 | 10 |  |  | 30 | 100%
297 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 黄精瓜蒌套种基地建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高桥村 | 高桥村 | 产业发展 | 黄精瓜蒌套种种植 | 2 | 20240820 | 20241022 | 带动周边34户劳动就业，121人增产增收 | 121 | 11 | 带动周边34户劳动就业，121人增产增收 | 2 | 0 |  |  | 2 | 100%
298 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 燎原村水稻种植建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 燎原村 | 燎原村 | 产业发展 | 土地流转，种植 | 2 | 20240815 | 20240915 | 带动村集体经济发展、为村集体经济及农户增收，预计每户增收1200元 | 454 | 24 | 带动村集体经济发展、为村集体经济及农户增收，预计每户增收1200元 | 2 | 0 |  |  | 2 | 100%
299 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕17号 | 岳阳县-新墙镇_产业发展_生产项目_老街果园 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 老街社区 | 老街社区 | 产业发展 | 土地流转，购买果树 | 14 | 20240925 | 20241020 | 发展村集体经济，带动周边农户半劳动力务工 | 34 | 6 | 发展村集体经济，带动周边农户半劳动力务工 | 9 | 5 |  |  | 14 | 100%
300 | 岳县农办发〔2024〕11号，岳县农办发〔2024〕17号 | 三合育秧钢架大棚 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 三合村 | 三合村 | 产业发展 | 10亩育秧钢架大棚新建 | 5 | 20240925 | 20241219 | 带动周边30户劳动就业，160人增产增收 | 420 | 22 | 带动周边30户劳动就业，160人增产增收 | 2 | 3 |  |  | 5 | 100%
301 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 毛杨片许家组新塘坡清淤 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 新华村 | 新华村 | 产业发展 | 新塘坡清淤、扩大、堤岸加固 | 3 | 20240319 | 20240501 | 面积3.2亩，解决周边群众30户100人种植生产需要 | 100 | 15 | 面积3.2亩，解决周边群众30户100人种植生产需要 | 3 | 0 |  |  | 3 | 100%
302 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 双港片细西冲塘清淤护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 高桥村 | 高桥村 | 产业发展 | 清淤护砌 | 6 | 20240319 | 20240731 | 增加扩容水面面积10亩，能解决了123亩基本农田的灌溉 | 83 | 11 | 解决了农田灌溉 | 6 | 0 |  |  | 6 | 100%
303 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 新华村四义片余子交组灌溉塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 新华村 | 新华村 | 产业发展 | 双古塘清淤、堤岸加固 | 7 | 20240328 | 20240501 | 面积4亩，解决周边群众20户80人种植生产需要 | 134 | 20 | 面积4亩，解决周边群众20户80人种植生产需要 | 7 | 0 |  |  | 7 | 100%
304 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 联河片唐家组道路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 三合村 | 三合村 | 乡村建设行动 | 联河片唐家组120米长3.5米宽道路维修 | 7 | 20240415 | 20240731 | 解决当地群众22户150人生产生活出行难问题 | 150 | 27 | 解决当地群众22户150人生产生活出行难问题 | 7 | 0 |  |  | 7 | 100%
305 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 马形片道路建设维修（老区发展） | 革命老区发展 | 县民政局 | 马形村 | 马形村 | 乡村建设行动 | 道路拓宽护坡 | 5 | 20241015 | 20241020 | 项目总受益80户人数190人，其中脱贫户8户人数17人，预期每户增收400元 | 190 | 17 | 预期每户增收400元 | 0 | 5 |  |  | 5 | 100%
306 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 燎原植山四组簸箕坡帽子山塘清淤护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 燎原村 | 燎原村 | 乡村建设行动 | 山塘清淤护砌 | 9 | 20240925 | 20241219 | 改善植山片一、二组40多亩农田灌溉问题 | 120 | 60 | 改善植山片一、二组40多亩农田灌溉问题 | 9 | 0 |  |  | 9 | 100%
307 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 2024年岳阳县大云山国有林场欠发达林场巩固提升项目 | 欠发达林场 | 大云山国有林场 | 大云山国有林场 | 大云山 | 产业发展 | 在一分场建设200亩高山有机黄茶基地 | 60 | 20240408 | 20240630 | 公司每年可新增销售收入5000万元，新增税收160万元，增加就业岗位50个 | 200 | 10 | 新增税收160万元，增加就业岗位50个 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100%
308 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕11号，岳县农办发〔2024〕12号，岳县农办发〔2024〕23号 | 岳阳县2024年产业奖补 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 乡村振兴办 | 岳阳县 | 产业发展 | 家禽养殖和农作物种植的奖补 | 167 | 20240126 | 20241023 | 通过产业奖补，带动产业发展 | 2000 | 100 | 通过产业奖补，带动产业发展 | 159 | 8 | 0 | 0 | 167 | 100%
309 | 岳县农办发〔2024〕13号 | 岳阳县步仙镇凤凰村等5个村高标准农田建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 产业发展 | 新建高标准农田0.83万亩，改造提升高标准农田0.35万亩 | 722 | 20240101 | 20241023 | 新建高标准农田0.83万亩，改造提升高标准农田0.35万亩 | 14835 | 728 | 新建高标准农田0.83万亩，改造提升高标准农田0.35万亩 | 0 | 722 | 0 | 0 | 722 | 100%
310 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 岳阳县2024省产业帮扶重点项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 产业发展 | 在全县“两主两特四优”产业范围选取农业企业、示范合作社为项目设施主体，以农业产业为带动，突出重点人群，优先支持带动脱贫人口、监测对象产业发展和务工就业 | 187 | 20240913 | 20241023 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济发展 | 1098 | 500 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济发展 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 100%
311 | 岳县财发〔2023〕214号 | 岳阳县2024度巩固拓展产业扶贫成果“百千万”工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 产业发展 | 家禽养殖 | 150 | 20240401 | 20241114 | 巩固拓展产业扶贫成果，直接帮扶脱贫户、监测户发展产业和脱贫致富 | 10000 | 500 | 分发挥农业企业在市场、就业、技术、资金和结对帮扶村在资源、劳力等方面的优势，在村企协商一致的基础上，共同制定产业发展形式和帮扶内容，引导企业与结对帮扶村发展“一村一品”，确保农民种出来、养出来的产品能够全部为企业、市场接纳消化，增强帮扶村造血功能，夯实夯牢村级集体经济和脱贫户、监测户稳定增产增收，农村产业持续发展。 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100%
312 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 岳阳县2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 产业发展 | 全县建设7个冷藏保鲜设施 | 150 | 20240725 | 20241023 | 降低农产品损耗，减少冷链物流成本，增加农户收入 | 26 | 26 | 降低农产品损耗，减少冷链物流成本，增加农户收入 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100%
313 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 全民鸽业肉鸽养殖配套基础设施建设产品品牌打造项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 全民鸽业 | 尚书村 | 产业发展 | 养殖设备采购 | 20 | 20240126 | 20240229 | 肉鸽产业链可以新增劳动力23人，实现鸽农年增收2万以上 | 23 | 10 | 肉鸽产业链可以新增劳动力23人，实现鸽农年增收2万以上 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100%
314 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | “洞庭湖区风味预制菜产业园”建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 天裕 | 麻塘村 | 产业发展 | 预制菜车间生产设备采购12台套 | 50 | 20240126 | 20240426 | 公司每年可新增销售收入5000万元，新增税收160万元，增加就业岗位50个 | 150 | 10 | 公司每年可新增销售收入5000万元，新增税收160万元，增加就业岗位50个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
315 | 岳县农办发〔2024〕13号 | 岳阳县恢复农村小水源蓄水能力项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 岳阳县 | 产业发展 | 对全县各乡镇248口山塘进行清淤整治，新增蓄水能力549000m³、新增恢复灌溉面积660亩、改善灌溉面积8300亩 | 624 | 20240320 | 20241018 | 改善灌溉面积8300亩 | 434 | 200 | 改善灌溉面积8300亩 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 | 100%
316 | 岳县农办发〔2024〕13号 | 岳阳县畅通“中梗阻”渠道项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 岳阳县 | 产业发展 | 改善灌溉面积2110亩、对接高标准农田面积3940亩 | 200 | 20240320 | 20241018 | 改善灌溉面积2110亩、对接高标准农田面积3940亩 | 105 | 50 | 改善灌溉面积2110亩、对接高标准农田面积3940亩 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100%
317 | 岳县农办发〔2024〕13号 | 岳阳县提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 岳阳县 | 产业发展 | 对全县各乡镇31口山上经济林周边山塘进行清淤整治 | 84 | 20240320 | 20241020 | 新增清淤整治山上经济林周边山塘31口 | 280 | 140 | 发展集体经济 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 100%
318 | 岳县财发〔2023〕214号 | 2023-2024年冬春水利建设（县级重点工程） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 岳阳县 | 产业发展 | 重点灌区渠系抗旱除险加固工程、县级防洪薄弱环节整治项目、汛期出险设施加固工程 | 610 | 20240101 | 20240331 | 完成重点灌区渠系抗旱除险加固工程8处、完成县级防洪薄弱环节整治项目8处、完成汛期出险设施加固工程14处 | 45632 | 12000 | 有效保证水利设施和人民财产安全 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 100%
319 | 岳县财发〔2023〕214号 | 湖南省铁山罐区“十四五”续建配套与现代化改造工程（二期）大成泵站拆除重建工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 荣家湾街道 | 产业发展 | 工程建设内容及规模为：工程的主要工程规模和建设内容为：项目新建泵站1座2台机组，总装机容量320KW。主要建设内容包括进水口、水泵室、出水池、配电室、输水管道工程及机电设备等附建物。1、进水口工程：3.9m×3.6m钢筋砼进水前池、2.5m×1.8m消力井、DN800砼引水管100m。2、水泵室工程：5m×2.5m钢筋砼泵室2个。3、出水池：3m×2m钢筋砼出水池。4、配电室工程：80.37平方米框架结构配电室。5、输水管道工程： DN800 K9球墨铸铁管358m, DN800跨路钢管322m。6、机电设备：350WQ-1000-35-160KW潜水泵2台套，配套变电设备及高低压柜等供变电设施。 | 240 | 20240301 | 20240701 | 完成新建泵站1座2台机组，总装机容量320KW | 20000 | 10000 | 有效保证水利设施和人民财产安全 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 100%
320 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 岳阳县设施农业建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 苍坪村,朱公桥村,凤凰村 | 产业发展 | 在全县村集体经济组织、农业经营主体中中遴选一批基础较好、实力较强、规模较大、效益较好的主体重点支持果菜茶栽培和蓄禽水产养殖等“两主两特四优”产业支持相关农业设施建设 | 126 | 20240916 | 20241022 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济发展 | 1028 | 500 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济发展 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 100%
321 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 岳阳县2024年小额信贷贴息 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 巴陵农村商业银行 | 岳阳县 | 产业发展 | 2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 139.3833 | 20240126 | 20241022 | 给脱贫户、监测户提供小额信贷贴息，给他们创业提供便利 | 716 | 716 | 提供创业资金，带动产业发展和就业 | 139.3833 | 0 | 0 | 0 | 139.3833 | 100%
322 | 岳县农办发〔2024〕23号，岳县农办发〔2024〕21号 | 2023年度新型农业经营主体贷款贴息 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 产业发展 | 针对满足条件的新型经营主体因农业生产经营需要、从商业银行或银保监会批准从事支农融资业务的保险公司取得的贷款的已支付利息，经主体自主申报后，按省财政贷款贴息政策对通过审核的农业主体进行补贴 | 527 | 20240301 | 20241022 | 减轻新型农业经营主体融资成本负担 | 288 | 144 | 减轻新型农业经营主体融资成本负担 | 0 | 527 | 0 | 0 | 527 | 100%
323 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 岳阳县高质量庭院经济发展项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 新墙镇,长湖乡 | 产业发展 | 以岳阳县新墙镇、长湖乡8个村为核心，以“两特两主四优”八大主导产业、特色产业和优势产业为重点，带动全县庭院经济高质量 | 200 | 20240819 | 20241023 | 特色产业和优势产业为重点，以增加农民收入为目标 | 350 | 170 | 特色产业和优势产业为重点，以增加农民收入为目标 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100%
324 | 岳县农办发〔2024〕11号，岳县农办发〔2024〕17号 | 岳阳县2024年交通一次性补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 就业项目 | 对全县符合2024年度一次性交通费补贴发放条件的对象发放一次性交通费补贴 | 134.39 | 20240814 | 20241022 | 调动脱贫户、监测户务工积极性 | 2000 | 500 | 调动脱贫户、监测户务工积极性 | 56.04 | 78.35 | 0 | 0 | 134.39 | 100%
325 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号,岳县农办发〔2024〕17号 | 帮扶车间稳岗补贴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 帮扶车间 | 岳阳县 | 就业项目 | 对全县23家帮扶车间雇佣脱贫户、监测户务工，带动脱贫户、监测户就业给予帮扶车间一定的补贴 | 44.7 | 20240913 | 20241023 | 带动脱贫户、监测户就业、增收 | 250 | 50 | 带动脱贫户、监测户就业 | 19.3 | 25.4 | 0 | 0 | 44.7 | 100%
326 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号，岳县农办发〔2024〕12号，岳县农办发〔2024〕23号 | 岳阳县2024年公益岗位 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 乡村振兴办 | 岳阳县 | 就业项目 | 设置公益岗位，给监测户安排就业，增加监测户收入 | 196 | 20240326 | 20241022 | 设置公益岗位，给监测户安排就业，增加监测户收入 | 917 | 917 | 设置公益岗位，给监测户安排就业，增加监测户收入 | 69.3267 | 126.6733 | 0 | 0 | 196 | 100%
327 | 岳县财发〔2023〕214号 | 农村公路日常养护及养护工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 公路局 | 岳阳县 | 乡村建设行动 | 农村公路日 常维修及维护（小型工程） | 700 | 20240201 | 20241212 | 完成农村公路维修里程134公里 | 28814 | 10996 | 保障农户出行安全 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100%
328 | 岳县财发〔2023〕214号 | 农村公路危桥改造项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 公路局 | 岳阳县 | 乡村建设行动 | 农村公路危桥改造（小型工程） | 300 | 20240201 | 20241212 | 完成农村公危桥改造9座 | 28814 | 10996 | 保障农户出行安全 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100%
329 | 岳县农办发〔2024〕13号 | 岳阳县安全饮水项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县水利局 | 黄沙街镇,新墙镇,毛田镇 | 乡村建设行动 | 供水工程及其配套设施修缮、管网维护 | 50 | 20240801 | 20241022 | 珠港村桥头片区安全饮水工程提质改造、黄秀村安全饮水工程提质改造、新墙水厂提质改造 | 1372 | 600 | 保障安全用水 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100%
330 | 岳县财发〔2023〕214号 | 岳阳县农村厕所革命 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 乡村建设行动 | 新改建农村户用卫生厕所1800个，公厕1个 | 179 | 20240701 | 20241023 | 改善全县农村人居环境 | 9000 | 900 | 改善全县农村人居环境 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 100%
331 | 岳县财发〔2023〕214号 | 岳阳县农村人居环境整治 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 岳阳县 | 乡村建设行动 | 全面开展农村人居环境整治，农村生活垃圾清扫清运无害化处理率达100%，进一步提升全县农村人居环境，力争全县农村人居环境整治排名全市前三，人民群众对乡村环境卫生满意度达到95%以上。 | 2366.164 | 20240101 | 20241022 | 全面开展一季度农村人居环境整治，提高人居环境 | 655100 | 10996 | 全面开展一季度农村人居环境整治，提高人居环境 | 0 | 0 | 0 | 2366.164 | 2366.164 | 100%
332 | 岳县农办发〔2024〕11号，岳县农办发〔2024〕17号 | 岳阳县2024年雨露计划 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 乡村振兴办 | 岳阳县 | 巩固三保障成果 | 对全县符合“雨露计划”发放条件的对象发放春季“雨露计划” | 260.25 | 20240315 | 20241023 | 给与脱贫户、监测户小孩雨露计划补贴，减少家庭压力 | 1400 | 716 | 给与脱贫户、监测户小孩雨露计划补贴，减少家庭压力 | 118.95 | 141.3 | 0 | 0 | 260.25 | 100%
333 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 燎原片、鲁受片优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 西冲村 | 西冲村 | 产业发展 | 燎原片易家条破堰塘与鲁受片易家庄后塘清淤扫障、低涵拆除重建扩大、坡面硬化（8.2亩） | 15 | 20240125 | 20241018 | 解决了西冲村燎原片易家条、鲁受片后塘里326人农田灌溉条件 | 326 | 12 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 100%
334 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 熊市村新塘片优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 熊市村 | 熊市村 | 产业发展 | 新塘片3组梅花塘清淤、扩容、护砌、加固 | 22 | 20240125 | 20240330 | 解决新塘片三组的农田水利灌溉条件。受益农户52户190人，受益农田200多亩。其中脱贫户5户12人 | 190 | 12 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 22 |  | 0 | 0 | 22 | 100%
335 | 岳县农办发〔2024〕23号 | 熊市村界岭片优质稻基地配套水利建设 | 革命老区发展 | 县民政局 | 熊市村 | 熊市村 | 产业发展 | 界岭片三、四组驳家洞兰家塘全塘清淤、护砌100米，高4米 | 5 | 20240125 | 20240330 | 解决界岭片三、四组的农田水利灌溉条件。受益农户52户190人，受益农田200多亩。其中脱贫户5户12人 | 190 | 12 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
336 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 狮山片道路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 狮山社区 | 狮山社区 | 乡村建设行动 | 狮山片东边组西边组，硬化路面宽3.5米，长700米 | 10 | 20241210 | 20241219 | 保障农户安全出行 | 500 | 120 | 保障农户安全出行 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
337 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 三和村中乔片二三四组石安机埠引水渠、再茂片一机埠引水渠维修硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 三和村 | 三和村 | 产业发展 | 房前屋后硬化，雨水分流，集中引流生态污水处理池 | 10 | 20241209 | 20241217 | 集中引流生态污水处理池 | 200 | 20 | 提高人居环境 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
338 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 东淇村道路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 东淇村 | 东淇村 | 乡村建设行动 | 东淇村道路建设4.4公里 | 5 | 20241210 | 20241219 | 保障农户安全出行 | 1260 | 200 | 保障农户安全出行 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
339 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 戴家片黑臭水沟治理 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县生态环保局 | 港口村 | 港口村 | 乡村建设行动 | 维修、硬化中乔片引水渠280m、再茂片引水渠300m | 10 | 20241210 | 20241219 | 保障农作物用水 | 652 | 12 | 提高农作物产量 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
340 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 石门片李塅片山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 李塅村 | 李塅村 | 产业发展 | 高垅片五组竹鸡塘整修，主要是清淤、护坡、止漏 | 5 | 20241209 | 20241216 | 发展集体经济 | 4 | 4 | 发展集体经济 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
341 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 白若村山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 白若村 | 白若村 | 产业发展 | 对村集体经济合作社的100亩油桐林进行剪叶，除草，施肥 | 10 | 20241209 | 20241216 | 发展集体经济 | 12 | 3 | 发展集体经济 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
342 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 条洞杨山组公路维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 孟城村 | 孟城村 | 乡村建设行动 | ①大塘清淤、转运；②灌溉渠清理维修（约380米）；③修建栏水坝、做好机埠房（约15平米），并架设低压线（约320米） | 5 | 20241209 | 20241216 | 保障农户安全出行 | 215 | 125 | 保障农户安全出行 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
343 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 甘云线维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 鸣山村 | 鸣山村 | 乡村建设行动 | 对路面、路基，护栏进行维修 | 5 | 20241209 | 20241216 | 保障农户安全出行 | 35 | 7 | 保障农户安全出行 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
344 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 稻田村东元片谢下组公里维修、拓宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 稻田村 | 稻田村 | 乡村建设行动 | 黄中组、积谷片杨家冲、西港片西上组门口山塘 | 10 | 20241202 | 20241231 | 保障农户安全出行 | 364 | 126 | 保障农户安全出行 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
345 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 花苗村麻石坡公路维修护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 花苗村 | 花苗村 | 乡村建设行动 | 甘云线路面拓宽、平整 | 5 | 20241202 | 20241231 | 保障农户安全出行 | 364 | 126 | 保障农户安全出行 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
346 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 立新村上庄片上塅组公里拓宽 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 立新村 | 立新村 | 乡村建设行动 | 山塘清淤，加固堤坝 | 5 | 20241201 | 20241231 | 保障农户安全出行 | 346 | 126 | 保障农户安全出行 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
347 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 龙湾村油桐基地管护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 龙湾村 | 龙湾村 | 产业发展 | 维修、拓宽2公里 | 5 | 20241209 | 20241218 | 发展集体经济 | 138 | 11 | 提高农户收入 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
348 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 龙湾村高垅片五组竹鸡塘整修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 龙湾村 | 龙湾村 | 产业发展 | 开挖清运土方230方，护砌石方长68米，高5米 | 15 | 20241209 | 20241218 | 发展集体经济 | 120 | 11 | 发展集体经济 |  |  | 15 |  | 15 | 100%
349 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 马山村方元片老屋大塘维修建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 马山村 | 马山村 | 产业发展 | 立新村上庄片上塅组公里拓宽，长650米，拓宽2米 | 10 | 20241209 | 20241218 | 保障农户安全出行 | 145 | 45 | 保障农户安全出行 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
350 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 柏祥村黄升组中间塘清污加固护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 柏祥村 | 柏祥村 | 产业发展 | 黄升组中间塘清污、塘堤加固硬化65米 | 20 | 20240301 | 20241023 | 发展集体经济 | 4056 | 128 | 发展集体经济 |  |  | 20 |  | 20 | 100%
351 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 桥埠片优质稻基地配套水利建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 明星村 | 明星村 | 产业发展 | 桥埠片黎罗家六组塘清淤护砌，基脚长50米*0.4宽*0·6高，四周预制板护砌，塘内清淤扩容，进出水预留涵管 | 5 | 20240130 | 20241130 | 解决明星村的农业生产，用水灌溉问题。受益农户423户，受益农田2600多亩 | 236 | 49 | 发展集体经济 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
352 | 岳县农办发〔2024〕26号 | 东风水库引水渠大坳段水毁修复工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 麻布山村 | 麻布山村 | 产业发展 | 水毁段水渠约40米片石护砌 | 20 | 20241120 | 20241215 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 | 360 | 91 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 |  |  | 20 |  | 20 | 100%
353 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 养生稻种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 莲花湖村 | 莲花湖村 | 产业发展 | 养生稻种植220亩 | 5 | 20240312 | 20241116 | 养生稻种植220亩。 | 650 | 76 | 受益人口约120人。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
354 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 花苗村黄茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 花苗村 | 花苗村 | 产业发展 | 黄茶种植40亩 | 5 | 20240312 | 20241116 | 发展集体经济 | 364 | 126 | 发展集体经济 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
355 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 道仁村及谢庄水库水产养殖 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 道仁村 | 道仁村 | 产业发展 | 基地维护、购置鱼苗等 | 10 | 20241120 | 20241211 | 发展集体经济 | 16 | 20 | 提高农户收入 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
356 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 岳阳县-毛田镇_产业发展_生产项目_油茶基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 产业发展 | 扩建80亩 | 10 | 20241120 | 20241210 | 发展集体经济 | 82 | 11 | 提高农户收入 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
357 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 飞云村油茶培育、管护 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 飞云村 | 飞云村 | 产业发展 | 200亩油茶培育、除草、施肥 | 10 | 20241120 | 20241210 | 发展集体经济 | 49 | 11 | 提高农户收入 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
358 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 柏祥村桃花组生产道路修缮工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 柏祥村 | 柏祥村 | 乡村建设行动 | 桃花组生产道路维修距离600米，维修宽度3.5米 | 5 | 20241014 | 20241219 | 发展集体经济 | 368 | 36 | 发展集体经济 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
359 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 李庙片山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 新合村 | 新合村 | 产业发展 | 李庙片山塘维修加固 | 5 | 20241203 | 20241231 | 发展集体经济 | 200 | 77 | 发展集体经济 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
360 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 大堤三、四、五组优质稻基地水利配套设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 释迦寺村 | 释迦寺村 | 产业发展 | 大堤三、四、五组水渠维修护砌1300米，四组水塘清淤护砌全塘400㎡清淤3米深后塘堤平整，对全塘坡面进行混泥土护砌，其中东西面梯形坡面(上底45米+下底40米)*高3.2米，南北面(上底4米+下底3米)*高3.2米，含压顶0.1米 | 10 | 20240125 | 20240530 | 解决释迦寺村90户农田灌溉用水问题 | 135 | 57 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 10 |  |  |  | 10 | 100%
361 | 岳县农办发〔2024〕11号,岳县农办发〔2024〕17号 | 大塘村优质稻基地配套设施建设（2024二期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 大塘村 | 大塘村 | 产业发展 | 锹塘片五组破塘、门口塘塘堤清杂加固、低涵改造清淤。刘桂片和塘、落步塘上下塘改造清淤。刘桂片6组水渠清理 | 12 | 20240125 | 20240927 | 建成后有效改善大塘村农田的灌溉问题，为134户农户，434人（其中脱贫户20户65人），增加60元每人的经济收入 | 434 | 30 | 便于灌溉及居民用水 | 2.7233 | 9.2767 |  |  | 12 | 100%
362 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 东游片5组沟渠硬化，危险路面拓宽.涵管埋设。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 漆市村 | 漆市村 | 产业发展 | 沟渠钢筋混泥土现浇40米，拓宽路面3米×0.4米。切开路面埋设50号涵管19米并硬化。 | 10 | 20240125 | 20241221 | 解决了漆市村漆市片冲内陆家216人农田灌溉条件 | 216 | 6 | 便于灌溉及居民用水 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
363 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 树德桥修建工程 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 黄沙村 | 黄沙村 | 乡村建设行动 | 修建树德桥70m | 3 | 20241209 | 20241217 | 保障农户安全出行 | 300 | 180 | 保障农户安全出行 |  | 3 |  |  | 3 | 100%
364 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 荣湾湖村大成片三汊湖产业路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 荣湾湖村 | 荣湾湖村 | 乡村建设行动 | 荣湾湖村大成片三汊湖产业路硬化长220米、宽3米、厚20公分 | 5 | 20241120 | 20241219 | 保障农户安全出行 | 16 | 222 | 保障农户安全出行 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
365 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 文昌片山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 黄道村 | 黄道村 | 产业发展 | 文昌片山塘维修1座 | 5 | 20241120 | 20241215 | 发展集体经济 | 6 | 47 | 提高农户收入 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
366 | 岳县农办发〔2024〕17号 | Y296道路水毁维修项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 毛田镇 | 毛田镇 | 乡村建设行动 | 对道路水毁路段路面及路基进行维修 | 10 | 20241120 | 20241214 | 保障农户安全出行 | 16 | 222 | 保障农户安全出行 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
367 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 新华村前进片山塘维修 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 新华村 | 新华村 | 产业发展 | 山塘坡清淤、加固等 | 4 | 20241120 | 20241214 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 | 56 | 20 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 |  | 4 |  |  | 4 | 100%
368 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 杨林街村田雷组至付家组道路硬化项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 杨林街村 | 杨林街村 | 乡村建设行动 | 道路全长170m，宽3.7m，厚20cm | 5 | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 保障农户安全出行 | 200 | 45 | 保障农户安全出行 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
369 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 尚书村金盆柚种植产业项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 尚书村 | 尚书村 | 产业发展 | 计划种植200亩金盆柚，带动村集体经济发展 | 20 | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 发展村集体经济，带动周边农户半劳动力务工 | 500 | 22 | 发展村集体经济，带动周边农户半劳动力务工 | 20 |  |  |  | 20 | 100%
370 | 岳县农办发〔2024〕11号 | 月田村产业路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 月田村 | 月田村 | 乡村建设行动 | 毛家片三组240米，在原2.5米基础上拓宽至3.5米 | 7.2767 | 20241201 | 20241218 | 保障农户安全出行 | 318 | 135 | 保障农户安全出行 | 7.2767 |  |  |  | 7.2767 | 100%
371 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 铁山湖村双江片仁义组道路护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 铁山湖村 | 铁山湖村 | 乡村建设行动 | 挖机清基，填方同石磡一起，宽90厘米，长32.5米，高4.5米 | 5 | 20241201 | 20241218 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 | 327 | 148 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 |  | 5 |  |  | 5 | 100%
372 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 龙头组后山塘清淤护砌 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 长湖村 | 长湖村 | 产业发展 | 塘底清淤、塘堤增高、水泥护砌 | 10 | 20241110 | 20241130 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 | 150 | 24 | 保障塘堤涵筒的水流畅通，确保下方农田灌溉 |  | 10 |  |  | 10 | 100%
373 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 1组道路维修建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 三江村 | 三江村 | 乡村建设行动 | 120米道路维修 | 2 | 20241120 | 20241219 | 保障农户安全出行 | 120 | 16 | 保障农户安全出行 |  | 2 |  |  | 2 | 100%
374 | 岳县农办发〔2024〕17号 | 东西五号渠机耕路维修建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 平江河村 | 平江河村 | 乡村建设行动 | 全长600米机耕路维修 | 2 | 2024.11.17 | 2024.12.19 | 保障农户安全出行 | 231人 | 74 | 保障农户安全出行 |  | 2 |  |  | 2 | 100%
375 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 宝塔村产业发展《金盆柚基地建设》 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 宝塔村 | 宝塔村 | 产业发展 | 205亩金盆柚基地建喷管 | 24 | 20240321 | 20240422 | 解决本村部分经济问题 | 3222 | 89 | 就业务工 | 24 |  |  |  | 24 | 100%
| 岳县农办发〔2024〕26号 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 宝塔村 | 宝塔村 | 产业发展 | 金盆柚苗木移栽 | 5 | 20240203 | 20240430 |  | 100 | 50 | 提高农户收入 |  |  | 5 |  | 5 | 100%
| 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 宝塔村 | 宝塔村 | 产业发展 | 金盆柚苗木移栽 | 4 | 20240203 | 20240430 |  | 100 | 50 | 提高农户收入 | 4 |  |  |  | 4 | 100%
376 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 长湖村邓宗片油茶种植 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 产业发展 | 长湖村邓宗片油茶种植 | 7 | 20240208 | 20241106 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 21 | 10 | 带动生产 | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 100%
| 岳县农办发〔2024〕23号 | 长湖村邓宗片油茶种植 | 革命老区发展 | 县民政局 | 长湖乡 | 长湖乡 | 产业发展 | 生产项目_长湖村邓宗片油茶种植 | 5 | 20240208 | 20241106 | 使脱贫户、监测户经济增收 | 21 | 10 | 带动生产 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
377 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 西冲猪场产业道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 西冲村 | 西冲村 | 乡村建设行动 | 西冲猪场新建产业道路长345米，宽6.5米硬化 | 15 | 20240125 | 20240720 | 村集体经济预计收入每年约50万元 | 3016 | 203 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
| 岳县委乡振组办发〔2024〕23号 | 西冲猪场产业道路硬化 | 革命老区发展 | 县交通局 | 西冲村 | 西冲村 | 乡村建设行动 | 西冲猪场新建产业道路长345米，宽6.5米硬化 | 5 | 20240125 | 20240720 | 村集体经济预计收入每年约50万元 |  | 203 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
| 岳县农办发〔2024〕26号 | 西冲猪场产业道路硬化 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 西冲村 | 西冲村 | 乡村建设行动 | 新建产业道路硬化宽6.5米，长420米 | 10 |  |  | 发展集体经济 |  |  | 发展集体经济 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
378 | 岳县委乡振组办发[2024]2号,岳县农办发〔2024〕23 号 | 山上片道路拓宽硬化建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县交通局 | 沙南新村 | 沙南新村 | 乡村建设行动 | 山上片机耕路1200米道路拓宽硬化 | 6 | 20240125 | 20241022 | 解决沙南新村山上片320人出行 | 320 | 12 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100%
| 岳县农办发〔2024〕23 号 | 山上片道路拓宽硬化建设 | 革命老区发展 | 县民政局 | 沙南新村 | 沙南新村 | 乡村建设行动 | 山上片机耕路1200米道路拓宽硬化 | 5 | 20240125 | 20241022 | 解决沙南新村山上片320人出行 | 320 | 12 | 改善村民出行环境，有利生产、有效提高农业生产，激活当地经济发展 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
379 | 岳县委乡振组办发〔2024〕2号 | 熊市村新塘片优质稻基地配套水利建设（二期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 熊市村 | 熊市村 | 产业发展 | 新塘片二组庄水塘清污、护砌80米、高4米，五组老罗家塘清淤、护砌80米，高4米 | 5 | 20240913 | 20241022 | 解决新塘片二组的农田水利灌溉条件。受益农户38户148人，受益农田200多亩。其中脱贫户7户15人 | 148 | 15 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 100%
| 岳县农办发〔2024〕17号 | 熊市村新塘片优质稻基地配套水利建设（二期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县水利局 | 熊市村 | 熊市村 | 产业发展 | 新塘片二组庄水塘清污、护砌80米、高4米，五组老罗家塘清淤、护砌80米，高4米 | 5 | 20240913 | 20241022 | 解决新塘片二组的农田水利灌溉条件。受益农户38户148人，受益农田200多亩。其中脱贫户7户15人 | 148 | 15 | 群众筹资筹劳参与水利基础设施建设，保障脱贫户、监测户稳定增收。 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
380 | 岳县农办发〔2024〕27 号 | 农民合作社示范创建项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农村经营服务站 | 岳阳县 | 岳阳县 | 产业发展 | 合作社种养殖业基础设施建设及配套设备购置 | 27 | 20240101 | 20241231 | 支持7个合作社改善合作社基础设施，提高发展质量，增强服务农户和带动脱贫户增收发展能力 | 160 | 60 | 安排务工增收 |  |  | 27 |  | 27 | 100%
381 | 岳县农办发〔2024〕27 号 | 湖南味道舌足食品有限公司食品加工生产车间建设项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 湖南味道舌足食品有限公司 | 麻塘村 | 产业发展 | 车间装饰装修4700平方米、购置生产设备52台套、建设产品速冻冷库5间650立方米 | 10 | 20240101 | 20241221 | 实现新增产值5000万元 | 40 | 8 | 企业+合作社+农户 |  |  | 10 |  | 10 | 100%
382 | 岳县农办发〔2024〕27 号 | 湖南洞庭水湘食品有限公司食品生产线设备设施自动化升级改造项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 湖南洞庭水湘食品有限公司 | 三江村 | 产业发展 | 车间厂房建设清洁化车间装修3200平方米，生产线设备12台套 | 10 | 20240101 | 20241221 | 实现新增产值5000万元，安排就业人员40人 | 40 | 8 | 企业+合作社+农户 |  |  | 10 |  | 10 | 100%