## Sheet1
项目支出名称 | 乡村振兴
主管部门 | 岳阳县东洞庭湖事务中心 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳县东洞庭湖事务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 230 | 230 | 117.53
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 230 | 230 | 117.53 | 10 | 51.00% | 5.10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设美丽乡村 |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路 | 2 | 完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 修建进度 | 100 | 100 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活便利程度 | 促进 | 促进 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完善 | 长期 | 增强 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 96 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴资金 | 230 | 117.53 | 10 | 6.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100 | 91.10