附件1：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	财政供养人员情况
	编制数
	2023年实际在职人数
	控制率

	
	5
	5
	100.00%

	经费控制情况(万元)
	2022年决算数
	2023年预算数
	2023年决算数

	三公经费
	0
	0
	0

	1、公务用车购置和维护经费
	0
	0
	0

	其中：公车购置
	
	
	

	公车运行维护
	
	
	

	2、出国经费
	
	
	

	3、公务接待
	
	
	

	项目支出：
	0
	0
	0

	1、业务工作经费
	
	
	

	2、运行维护经费
	
	
	

	3、本级专项资金（一个专项一行）
	
	
	

	公用经费：
	
	5.96
	5.96

	其中：办公经费
	
	0.8
	0.80

	水费、电费、差旅费
	
	0.84
	0.84

	会议费、培训费
	
	1.45
	1.45

	政府采购金额
	
	33
	32.50

	部门基本支出预算调整 
	
	3.49%
	

	楼堂馆所控制情况 

（2023年完工项目）
	批复规模 

（㎡）
	实际规模

（㎡）
	规模控制率
	预算投资

（万元）
	实际投资

（万元）
	投资概算控制率

	
	
	
	
	
	
	

	厉行节约保障措施
	


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出跌一般商品和服务支出。

填表人：     填报日期：        联系电话：      单位负债人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表
	预算部门名称
	岳阳县博物馆

	年度预算申请

(万元)
	
	年初预算数(万元)
	全年预算数（万元）
	全年执行数（万元）
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	98.37
	219.38
	180.30
	10
	82.00%
	8.20

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	一般公共预算：
	135.62
	其中:基本支出：
	52.12

	
	政府性基金拨款：
	0.00
	
	

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	0.0
	项目支出：
	128.18

	
	其他资金
	83.76
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、 牢牢守住文物安全这条底线确保博物馆无安全事故发生。

2、 保障机关单位、大中小学生、社会团体参观学习正常开展。

3、 牢牢抓住文博项目结合县域文旅融合，做好大文化、大发展的推进工作。

4、 牢牢筑紧“清廉文博”的思想，让文博工作中，中国共产党员的精神家园更加丰沛，筑牢底线意识和公廉精神。

5、 博物馆紧紧围绕“守护文物是天职”、“宣传历史是本职”、“服务社会是履职”等三个方面开展系列工作。"
	全面完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	接待参观人数
	≥200000人次
	  201561人次
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	安全运行率
	=100%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	博物馆运行时间
	全年正常运行
	全年正常运行
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	缅怀先列，警示未来，弘扬伟大的抗战精神，实现中华民族复兴的中国梦
	大力提升
	提升
	20
	17
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参观人员满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	年度预算控制数
	≤219.38万元
	180.30万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	


附件3

2023年度项目支出绩效自评表

	项目支出名称
	博物馆运行经费
	

	
	
	

	主管部门
	
	实施单位
	岳阳县博物馆
	

	项目资金(万元)
	     资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中:当年财政拨款
	48
	75.76
	75.76
	
	
	
	

	
	上年结转金额
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	其它资金
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	48
	75.76
	75.76
	10
	100.00%
	10.00
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　
	

	
	维持博物馆正常运行
	博物馆运行正常
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	接待参观人数
	≥200000人次
	201561
	20
	20.00
	
	

	
	
	质量指标
	安全运行率
	=100%
	100%
	20
	20.00
	
	

	
	
	时效指标
	博物馆运行时间
	1-12月
	全年正常运行
	10
	10.00
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	缅怀先列，警示未来，弘扬伟大的抗战精神，实现中华民族复兴的中国梦
	大力提高
	提高
	20
	18.00
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参观人员满意度
	≥95%
	95%
	10
	10.00
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算控制数
	≤75.76万元
	75.76万元
	10
	10.00
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	98.00
	
	

	项目支出名称
	凌云塔修缮项目
	

	
	
	

	主管部门
	
	实施单位
	岳阳县博物馆
	

	项目资金(万元)
	     资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	
	执行率
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中:当年财政拨款
	42
	91.5
	52.43
	
	
	
	

	
	上年结转金额
	0
	0
	
	0
	
	
	

	
	其它资金
	0
	0
	
	0
	
	
	

	
	年度资金总额
	42
	91.5
	
	52.43
	10
	57.00%
	5.70

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　
	

	
	为中洲凌云古塔提供修缮和保护，基本实现古塔保护的规范化和可持续性
	为中洲凌云古塔提供修缮和保护，基本实现古塔保护的规范化和可持续性
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	维修保养次数
	≥4次
	
	4次
	10
	10.00
	

	
	
	质量指标
	修缮质量
	优良
	
	优良 
	20
	20.00
	

	
	
	时效指标
	项目实施进度
	在本财政年度实施完毕
	
	仅完成57%
	10
	7.00
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	社会影响力
	社会反响良好
	
	良好
	20
	20.00
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	周边群众满意度
	≥95%
	
	95%
	10
	10.00
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算控制数
	≤91.50万元
	
	52.43
	20
	20.00
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	92.70
	
	


岳阳县博物馆2023年度整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

1、机构设置
岳阳县博物馆设下列内设机构:办公室、展览股、文物保护股、运营维护中心。

2、主要职责
负责县博物馆的日常运行工作；负责本土文物收集、保护和管理馆藏文物；负责馆藏文物展览，开展文物展览活动，推介湘北抗战文化；完成上级主管部门交办的其他事务性工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出47.36万元，其中：人员经费41.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.48万元，主要包括手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目支出情况

1、2023年财政安排我单位博物馆运行经费、凌云塔保护项目资金167.26万元，我单位实际发生项目支出128.18万元。
项目资金实际使用情况分析

2023年度主要用于博物馆运行经费、凌云塔保护项目，为保障新墙河抗战博物馆正常运行，缅怀先列，警示未来，弘扬伟大的抗战精神，实现中华民族复兴的中国梦，为中洲凌云古塔提供修缮和保护，基本实现古塔保护的规范化和可持续性提供了坚实保障。支出科目多为办公费、印刷费、劳务费、差旅费、场租费等。。

项目资金管理情况分析

我办专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付，确保资金充分发挥效益。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

    无。
五、社会保险基金预算支出情况 

    无。
六、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出总计180.30万元，其中基本支出52.12万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出128.18万元，主要为2023年博物馆运行经费、凌云塔保护项目资金支出。我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，为保障新墙河抗战博物馆正常运行，缅怀先列，警示未来，弘扬伟大的抗战精神，实现中华民族复兴的中国梦，为中洲凌云古塔提供修缮和保护，基本实现古塔保护的规范化和可持续性提供了坚实保障，丰富了市民精神文化生活。

七、存在的主要问题及原因分析
（一）绩效思想有局限性，认识不够全面，从而影响目标的设立。

（二）预算考虑不够全面、系统。影响绩效目标确立标准。

（三）资产管理和国有资产处置行为有待进一步加强安全性、规范性。八、下一步改进措施

（一）牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果全过程。

（二）完善指标体系。加强调研、分析、结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点任务，除完善基本的考核指标体系外，还增加部分个性化的考核指标体。

（三）加强跟踪监督。要定期对预期绩效目标的实现程度，资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行指导。

（四）突出结果运用。根据绩效评价结果分析诊断支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配使用等环节的管理控制措施。同时将评价结果作为编报下一年部分预算的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位部分整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。
十、其他需要说明的情况

    无
                                      2024年5月15日
 
— 10 —

